## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2014 г. | [11 empty] | "____" ______________2014 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
|  | на | Ремонт подъездов КПД по адресу: Ленина 44 ( 1, 2 подъезды)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Дефектная ведомость
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________658598,12 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________208777 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1143,83 |  | чел.час
Составлена в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2013 г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Плотнечные работы
1 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-04-012-03 225 Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных ОЗП=6,62; ЭМ=4,62; ЗПМ=6,62 НР (885 руб.): 99%*0,85 от ФОТ (1052 руб.) СП (471 руб.): 56%*0,8 от ФОТ (1052 руб.) | 100 м2 | 0.0546 | 3167.21 | 2640.35 | 526.86 | 269.27 | 173 | 144 | 29 | 15 | 103.91 | 5.67 | 7.74 | 0.42
2 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 8 674,73 = 54 378,73 - 100 x 457,04 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 п 4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-039-01 116 Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 ОЗП=6,62; ЭМ=4,18; ЗПМ=6,62; МАТ=2,96 НР (1170 руб.): 105%*0,9 * 0,85 от ФОТ (1456 руб.) СП (495 руб.): 50%*0,85 * 0,8 от ФОТ (1456 руб.) | 100 м2 проемов | 0.0546 | 9736.8 | 3459.75 | 3054 | 576.86 | 532 | 189 | 167 | 31 | 119.922 | 6.55 | 14.1875 | 0.77
3 | ТСЦ-203-0218 | Блоки дверные двупольные: ДН 21-13АЩ, площадь 2,66 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-039-01 116 Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 ОЗП=6,62; ЭМ=4,18; ЗПМ=6,62; МАТ=2,96 | м2 | 5.46 | 1161.88 |  |  |  | 6344
4 | ТСЦ-101-0890 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение двупольных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-039-01 116 Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 ОЗП=6,62; ЭМ=4,18; ЗПМ=6,62; МАТ=2,96 | компл. | 2 | 115.51 |  |  |  | 231
5 | ТЕРр56-10-1 | Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр56-10-1 25 Снятие дверных полотен ОЗП=6,62; ЗПМ=6,62 НР (177 руб.): 73%*0,85 от ФОТ (285 руб.) СП (114 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (285 руб.) | 100 м2 дверных полотен | 0.048 | 905.55 | 905.55 |  |  | 43 | 43 |  |  | 36.28 | 1.74
6 | ТЕРр56-21-1 | Установка полотен: наружных кроме балконных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр56-21-1 66 Установка полотен: наружных кроме балконных ОЗП=6,62; ЭМ=5,9; ЗПМ=6,62; МАТ=2,65 НР (822 руб.): 73%*0,85 от ФОТ (1324 руб.) СП (530 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (1324 руб.) | 100 полотен | 0.04 | 19096.29 | 4938.05 | 301.35 | 60.19 | 764 | 198 | 12 | 2 | 151.8 | 6.07 | 1.73 | 0.07
7 | ТСЦ-203-0272 | Полотна глухие высотой: 2000 мм ПГ 20-6 (ДГ21-7; ДГ-21-13), площадь 1,2 м2; ПГ 20-7 (ДГ 21-8), площадь 1,4 м2; ПГ 20-8 (ДГ 21-9), площадь 1,6 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр56-21-1 66 Установка полотен: наружных кроме балконных ОЗП=6,62; ЭМ=5,9; ЗПМ=6,62; МАТ=2,65 | м2 | 4.8 | 530 |  |  |  | 2544
8 | ТЕРр56-6-1 | Ремонт форточек ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр56-6-1 14 Ремонт форточек ОЗП=6,63; ЭМ=6,71; ЗПМ=6,63; МАТ=3,21 НР (1370 руб.): 73%*0,85 от ФОТ (2208 руб.) СП (883 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (2208 руб.) | 100 шт. форточек | 0.12 | 2960.54 | 2770.88 | 4.24 |  | 355 | 333 | 1 |  | 91.66 | 11
9 | ТЕРр56-12-3 | Смена дверных приборов: ручки-скобы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр56-12-3 29 Смена дверных приборов: ручки-скобы ОЗП=6,64; ЗПМ=6,64; МАТ=2,84 НР (144 руб.): 73%*0,85 от ФОТ (232 руб.) СП (93 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (232 руб.) | 100 шт. приборов | 0.04 | 3998.26 | 877.64 |  |  | 160 | 35 |  |  | 32.76 | 1.31
10 | ТЕРр56-12-11 | Смена оконных приборов: ручки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр56-12-11 37 Смена оконных приборов: ручки ОЗП=6,64; ЗПМ=6,64; МАТ=3,11 НР (869 руб.): 73%*0,85 от ФОТ (1401 руб.) СП (560 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (1401 руб.) | 100 шт. приборов | 0.32 | 2186.34 | 659.03 |  |  | 700 | 211 |  |  | 24.6 | 7.87
11 | ТЕРр56-7-3 | Устройство форточек в оконных переплетах: неостекленных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр56-7-3 17 Устройство форточек в оконных переплетах: неостекленных ОЗП=6,62; ЭМ=5,8; ЗПМ=6,62; МАТ=3,18 НР (7702 руб.): 73%*0,85 от ФОТ (12413 руб.) СП (4965 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (12413 руб.) | 100 шт. форточек | 0.16 | 14845.71 | 11710.01 | 25.01 | 5.57 | 2375 | 1874 | 4 | 1 | 370.57 | 59.29 | 0.16 | 0.03
12 | ТЕР15-05-001-05 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом 1 464,55 = 4 905,40 - 87 x 39,55 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 п 4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-05-001-05 647 Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом ОЗП=6,64; ЭМ=5,43; ЗПМ=6,64; МАТ=3,8 НР (611 руб.): 94%*0,9 * 0,85 от ФОТ (850 руб.) СП (254 руб.): 44%*0,85 * 0,8 от ФОТ (850 руб.) | 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок | 0.115 | 1625.36 | 1100.17 | 86.53 | 9.66 | 187 | 127 | 10 | 1 | 41.0665 | 4.72 | 0.2375 | 0.03
13 | прайс | Стекло листовое ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-05-001-05 647 Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом ОЗП=6,64; ЭМ=5,43; ЗПМ=6,64; МАТ=3,8 | м2 | 10.006 | 148.41 |  |  |  | 1485
14 | ТЕРр59-4-1 | Разборка поручней деревянных: прямой части ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр59-4-1 6 Разборка поручней деревянных: прямой части ОЗП=6,62; ЗПМ=6,62 НР (153 руб.): 68%*0,85 от ФОТ (265 руб.) СП (102 руб.): 48%*0,8 от ФОТ (265 руб.) | 100 м поручня | 0.116 | 349.01 | 349.01 |  |  | 40 | 40 |  |  | 13.25 | 1.54
15 | ТЕР10-01-060-01 | Установка и крепление налични-ков (поручней) 215,66 = 1 178,86 - 112 x 8,60 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 п 4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-060-01 172 Установка и крепление наличников ОЗП=6,62; ЭМ=6,71; ЗПМ=6,62; МАТ=3,63 НР (144 руб.): 105%*0,9 * 0,85 от ФОТ (179 руб.) СП (61 руб.): 50%*0,85 * 0,8 от ФОТ (179 руб.) | 100 м коробок блоков | 0.116 | 247.17 | 230.76 | 7.06 |  | 29 | 27 | 1 |  | 8.993 | 1.04
16 | ТСЦ-203-0364 | Поручни из древесины тип: П-2 размером 44х75 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-060-01 172 Установка и крепление наличников ОЗП=6,62; ЭМ=6,71; ЗПМ=6,62; МАТ=3,63 | м | 12.992 | 30.59 |  |  |  | 397
17 | ТЕРр63-2-2 | Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по замазке при площади стекол до 0,5 м2 7 057,34 = 11 947,78 - 103 x 47,48 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр63-2-2 20 Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по замазке при площади стекол до 0,5 м2 ОЗП=6,62; ЭМ=6,03; ЗПМ=6,62; МАТ=2,83 НР (800 руб.): 69%*0,85 от ФОТ (1364 руб.) СП (436 руб.): 40%*0,8 от ФОТ (1364 руб.) | 100 м2 остекления | 0.0528 | 7057.34 | 3900.52 | 52.32 | 8.7 | 373 | 206 | 3 |  | 135.2 | 7.14 | 0.25 | 0.01
18 | прайс | Стекло листовое ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр63-2-2 20 Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по замазке при площади стекол до 0,5 м2 ОЗП=6,62; ЭМ=6,03; ЗПМ=6,62; МАТ=2,83 | м2 | 5.438 | 148.41 |  |  |  | 807
19 | ТЕР10-01-059-01 | Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.(ящик почтовый 6 секц) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 п 4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-059-01 171 Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. ОЗП=6,62; ЭМ=6,19; ЗПМ=6,62; МАТ=2,85 НР (1680 руб.): 105%*0,9 * 0,85 от ФОТ (2092 руб.) СП (711 руб.): 50%*0,85 * 0,8 от ФОТ (2092 руб.) | 100 шт. изделий | 0.14 | 5936.69 | 2176.98 | 583.21 | 75.24 | 831 | 305 | 82 | 11 | 86.4225 | 12.1 | 2.1625 | 0.3
20 | Счет № 22 от 26.01.2012г. | Ящики почтовые 5-секционные 1347,46*1,02=1374,41 | шт. | 14 | 1374.41 |  |  |  | 19242
Подмости
21 | ТЕР10-01-010-01 | Установка элементов каркаса: из брусьев (б/у) 1 100,17 = 3 408,49 - 0,93 x 2 470,10 - 0,01 x 1 113,01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 п 4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-010-01 30 Установка элементов каркаса: из брусьев ОЗП=6,62; ЭМ=6,45; ЗПМ=6,62; МАТ=2,78 НР (1829 руб.): 105%*0,9 * 0,85 от ФОТ (2277 руб.) СП (774 руб.): 50%*0,85 * 0,8 от ФОТ (2277 руб.) | 1 м3 древесины в конструкции | 0.504 | 1202.82 | 681.55 | 68.74 |  | 606 | 344 | 35 |  | 25.875 | 13.04
22 | ТЕР10-01-083-07 | Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 50 мм сплошного (из доски б/у) 3 648,91 = 11 934,04 - 5,25 x 1 578,12 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 п 4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-083-07 241 Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 50 мм сплошного ОЗП=6,62; ЭМ=4,43; ЗПМ=6,62; МАТ=3,13 НР (835 руб.): 105%*0,9 * 0,85 от ФОТ (1040 руб.) СП (354 руб.): 50%*0,85 * 0,8 от ФОТ (1040 руб.) | 100 м2 покрытия | 0.144 | 3881.58 | 1026.06 | 494.19 | 59.46 | 559 | 148 | 71 | 9 | 37.352 | 5.38 | 1.4625 | 0.21
Тамбур
23 | ТЕРр63-11-1 | Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 1 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр63-11-1 80 Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 1 м2 ОЗП=6,62; ЭМ=6,08; ЗПМ=6,62; МАТ=3,02 НР (117 руб.): 69%*0,85 от ФОТ (199 руб.) СП (64 руб.): 40%*0,8 от ФОТ (199 руб.) | 100 м2 ремонтируемой поверхности | 0.03 | 4868.47 | 995.79 | 40.5 | 6.26 | 146 | 30 | 1 |  | 36.25 | 1.09 | 0.18 | 0.01
24 | ТЕРр63-12-1 | Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 1 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр63-12-1 83 Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 1 м2 ОЗП=6,62; ЭМ=6,08; ЗПМ=6,62; МАТ=3,02 НР (136 руб.): 69%*0,85 от ФОТ (232 руб.) СП (74 руб.): 40%*0,8 от ФОТ (232 руб.) | 100 м2 ремонтируемой поверхности | 0.03 | 5024.22 | 1151.54 | 40.5 | 6.26 | 151 | 35 | 1 |  | 41.92 | 1.26 | 0.18 | 0.01
Раздел 2. Отделочные работы
25 | ТЕРр57-2-3 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр57-2-3 7 Разборка покрытий полов: из керамических плиток ОЗП=6,64; ЭМ=4,62; ЗПМ=6,64 НР (153 руб.): 71%*0,85 от ФОТ (253 руб.) СП (109 руб.): 54%*0,8 от ФОТ (253 руб.) | 100 м2 покрытия | 0.02 | 1969.84 | 1871.82 | 98.02 | 50.1 | 39 | 37 | 2 | 1 | 69.87 | 1.4 | 1.44 | 0.03
26 | ТЕР11-01-027-06 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных ке-рамических для полов одноцвет-ных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 п 4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР11-01-027-06 101 Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных ОЗП=6,62; ЭМ=4,93; ЗПМ=6,62; МАТ=3,52 НР (2201 руб.): 110%*0,9 * 0,85 от ФОТ (2615 руб.) СП (1067 руб.): 60%*0,85 * 0,8 от ФОТ (2615 руб.) | 100 м2 покрытия | 0.1 | 13652.18 | 3783.91 | 402.4 | 172.65 | 1365 | 378 | 40 | 17 | 137.747 | 13.77 | 5.275 | 0.53
27 | прайс | Плитка керамическая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР11-01-027-06 101 Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных ОЗП=6,62; ЭМ=4,93; ЗПМ=6,62; МАТ=3,52 | м2 | 10.2 | 127 |  |  |  | 1295
28 | ТЕРр61-2-7 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр61-2-7 19 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм ОЗП=6,62; ЭМ=4,62; ЗПМ=6,62; МАТ=4,47 НР (1526 руб.): 71%*0,85 от ФОТ (2529 руб.) СП (809 руб.): 40%*0,8 от ФОТ (2529 руб.) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.06 | 8319.21 | 6354.98 | 45.61 | 23.31 | 499 | 381 | 3 | 1 | 228.35 | 13.7 | 0.67 | 0.04
29 | ТЕРр61-2-8 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр61-2-8 20 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-7 ОЗП=6,62; ЭМ=4,62; ЗПМ=6,62; МАТ=4,47 НР (-144 руб.): 71%*0,85 от ФОТ (-238 руб.) СП (-76 руб.): 40%*0,8 от ФОТ (-238 руб.) | 100 м2 отремонтированной поверхности | -0.04 | 1888.72 | 906.7 | 23.14 | 11.83 | -76 | -36 | -1 |  | 32.58 | -1.3 | 0.34 | -0.01
30 | ТЕРр62-17-3 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр62-17-3 100 Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% ОЗП=6,62; ЭМ=5,78; ЗПМ=6,62; МАТ=1,86 НР (21098 руб.): 71%*0,85 от ФОТ (34960 руб.) СП (11187 руб.): 40%*0,8 от ФОТ (34960 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 5.7 | 2994.8 | 922.96 | 15.28 | 3.48 | 17070 | 5261 | 87 | 20 | 34.02 | 193.91 | 0.1 | 0.57
31 | ТЕРр62-16-3 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр62-16-3 91 Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% ОЗП=6,62; ЭМ=5,78; ЗПМ=6,62; МАТ=1,86 НР (23444 руб.): 71%*0,85 от ФОТ (38846 руб.) СП (12431 руб.): 40%*0,8 от ФОТ (38846 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 7.82 | 2789.65 | 746.89 | 15.28 | 3.48 | 21815 | 5841 | 119 | 27 | 27.53 | 215.28 | 0.1 | 0.78
32 | ТЕРр62-7-4 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 10% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр62-7-4 38 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 10% ОЗП=6,62; ЭМ=5,78; ЗПМ=6,62; МАТ=2,13 НР (22118 руб.): 71%*0,85 от ФОТ (36649 руб.) СП (11728 руб.): 40%*0,8 от ФОТ (36649 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 6.3 | 1662.17 | 875.21 | 15.28 | 3.48 | 10472 | 5514 | 96 | 22 | 32.26 | 203.24 | 0.1 | 0.63
33 | ТЕРр62-7-5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр62-7-5 39 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35% ОЗП=6,62; ЭМ=5,78; ЗПМ=6,62; МАТ=2,1 НР (17355 руб.): 71%*0,85 от ФОТ (28757 руб.) СП (9202 руб.): 40%*0,8 от ФОТ (28757 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3.12 | 2330.4 | 1388.78 | 15.28 | 3.48 | 7271 | 4333 | 48 | 11 | 51.19 | 159.71 | 0.1 | 0.31
34 | ТЕРр62-10-4 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр62-10-4 68 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10% ОЗП=6,62; ЭМ=5,78; ЗПМ=6,62; МАТ=1,84 НР (252 руб.): 71%*0,85 от ФОТ (417 руб.) СП (133 руб.): 40%*0,8 от ФОТ (417 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0546 | 2121.29 | 1159.81 | 15.28 | 3.48 | 116 | 63 | 1 |  | 42.75 | 2.33 | 0.1 | 0.01
35 | ТЕРр62-9-4 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 10% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр62-9-4 50 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 10% ОЗП=6,62; ЭМ=5,78; ЗПМ=6,62; МАТ=1,84 НР (2293 руб.): 71%*0,85 от ФОТ (3800 руб.) СП (1216 руб.): 40%*0,8 от ФОТ (3800 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.25 | 3259.37 | 2292.49 | 15.28 | 3.48 | 815 | 573 | 4 | 1 | 84.5 | 21.13 | 0.1 | 0.03
36 | ТЕРр62-35-1 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр62-35-1 230 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз ОЗП=6,62; ЭМ=6,72; ЗПМ=6,62; МАТ=2,38 НР (7347 руб.): 71%*0,85 от ФОТ (12174 руб.) СП (3896 руб.): 40%*0,8 от ФОТ (12174 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.08 | 1996.92 | 1702.41 | 1.41 |  | 2157 | 1839 | 2 |  | 62.75 | 67.77
37 | ТЕРр62-31-4 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с земли и лесов (эл. щитов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр62-31-4 219 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с земли и лесов ОЗП=6,62; ЭМ=5,97; ЗПМ=6,62; МАТ=1,91 НР (495 руб.): 71%*0,85 от ФОТ (821 руб.) СП (263 руб.): 40%*0,8 от ФОТ (821 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.22 | 1210.14 | 562.95 | 1.76 |  | 266 | 124 |  |  | 20.75 | 4.57
38 | ТЕРр62-18-2 | Окраска масляными составами: плинтусов и галтелей (поручней) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр62-18-2 108 Окраска масляными составами: плинтусов и галтелей ОЗП=6,62; ЭМ=5,78; ЗПМ=6,62; МАТ=2,21 НР (680 руб.): 71%*0,85 от ФОТ (1126 руб.) СП (360 руб.): 40%*0,8 от ФОТ (1126 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.16 | 1558.11 | 1054.85 | 15.28 | 3.48 | 249 | 169 | 2 | 1 | 38.4 | 6.14 | 0.1 | 0.02
39 | ТЕРр62-33-1 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр62-33-1 226 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз ОЗП=6,62; ЭМ=6,72; ЗПМ=6,62; МАТ=1,93 НР (1538 руб.): 71%*0,85 от ФОТ (2549 руб.) СП (816 руб.): 40%*0,8 от ФОТ (2549 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.28 | 1890.23 | 1374.05 | 1.41 |  | 529 | 385 |  |  | 50.02 | 14.01
40 | ТЕРр62-32-1 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 1 раз ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр62-32-1 222 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 1 раз ОЗП=6,62; ЭМ=6,72; ЗПМ=6,62; МАТ=1,93 НР (635 руб.): 71%*0,85 от ФОТ (1053 руб.) СП (337 руб.): 40%*0,8 от ФОТ (1053 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1 | 2110.66 | 1594.48 | 1.41 |  | 211 | 159 |  |  | 62.75 | 6.28
41 | ТЕРр62-2-2 | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% (стволов мусоропровода и труб вентиляции) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр62-2-2 8 Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% ОЗП=6,62; ЭМ=5,86; ЗПМ=6,62; МАТ=2,14 НР (1386 руб.): 71%*0,85 от ФОТ (2297 руб.) СП (735 руб.): 40%*0,8 от ФОТ (2297 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.6 | 1152.2 | 575.16 | 16.69 | 3.48 | 691 | 345 | 10 | 2 | 21.2 | 12.72 | 0.1 | 0.06
42 | ТЕРр62-18-3 | Окраска масляными составами: торцов лестничных маршей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр62-18-3 109 Окраска масляными составами: торцов лестничных маршей ОЗП=6,62; ЭМ=5,78; ЗПМ=6,62; МАТ=2,1 НР (1075 руб.): 71%*0,85 от ФОТ (1781 руб.) СП (570 руб.): 40%*0,8 от ФОТ (1781 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.24 | 1729.35 | 1118.03 | 15.28 | 3.48 | 415 | 268 | 4 | 1 | 40.7 | 9.77 | 0.1 | 0.02
43 | ТЕРр62-18-2 | Окраска масляными составами: плинтусов и галтелей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр62-18-2 108 Окраска масляными составами: плинтусов и галтелей ОЗП=6,62; ЭМ=5,78; ЗПМ=6,62; МАТ=2,21 НР (419 руб.): 71%*0,85 от ФОТ (695 руб.) СП (222 руб.): 40%*0,8 от ФОТ (695 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1 | 1558.11 | 1054.85 | 15.28 | 3.48 | 156 | 105 | 2 |  | 38.4 | 3.84 | 0.1 | 0.01
Раздел 3. Ремонт тамбуров
44 | ТЕРр61-1-9 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр61-1-9 9 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен ОЗП=6,62; ЭМ=5,66; ЗПМ=6,62; МАТ=2,4 НР (184 руб.): 71%*0,85 от ФОТ (305 руб.) СП (98 руб.): 40%*0,8 от ФОТ (305 руб.) | 100 м2 поверхности | 0.02 | 22009.94 | 2264.18 | 86.91 | 59.58 | 440 | 45 | 2 | 1 | 73.8 | 1.48 | 1.9 | 0.04
45 | ТЕРр62-16-9 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр62-16-9 97 Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35% ОЗП=6,62; ЭМ=5,78; ЗПМ=6,62; МАТ=1,86 НР (2285 руб.): 71%*0,85 от ФОТ (3786 руб.) СП (1212 руб.): 40%*0,8 от ФОТ (3786 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.62 | 2962.19 | 919.44 | 15.28 | 3.48 | 1837 | 570 | 9 | 2 | 33.89 | 21.01 | 0.1 | 0.06
46 | ТЕРр62-17-9 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: масляной краской, с расчисткой старой краски более 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр62-17-9 106 Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: масляной краской, с расчисткой старой краски более 35% ОЗП=6,62; ЭМ=5,78; ЗПМ=6,62; МАТ=1,86 НР (799 руб.): 71%*0,85 от ФОТ (1324 руб.) СП (424 руб.): 40%*0,8 от ФОТ (1324 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.18 | 3179.01 | 1107.18 | 15.28 | 3.48 | 572 | 199 | 3 | 1 | 40.81 | 7.35 | 0.1 | 0.02
47 | ТЕРр62-10-4 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр62-10-4 68 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10% ОЗП=6,62; ЭМ=5,78; ЗПМ=6,62; МАТ=1,84 НР (2057 руб.): 71%*0,85 от ФОТ (3409 руб.) СП (1091 руб.): 40%*0,8 от ФОТ (3409 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.44226 | 2121.29 | 1159.81 | 15.28 | 3.48 | 938 | 513 | 7 | 2 | 42.75 | 18.91 | 0.1 | 0.04
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 360722 | 207582 | 4578 | 1195 |  | 1143.83 |  | 5.05
Накладные расходы | [8 empty] | 128642
Сметная прибыль | [8 empty] | 68770
Итоги по смете:
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г. | [8 empty] | 538892 |  |  |  |  | 1143.83 |  | 5.05
Итого по позициям, введенным в текущих ценах | [8 empty] | 19242
Итого | [8 empty] | 558134 |  |  |  |  | 1143.83 |  | 5.05
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 148562
Машины и механизмы | [8 empty] | 4578
ФОТ | [8 empty] | 208777
Накладные расходы | [8 empty] | 128642
Сметная прибыль | [8 empty] | 68770
НДС 18% | [8 empty] | 100464.12
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 658598.12 |  |  |  |  | 1143.83 |  | 5.05
Составил: инженер-сметчик ПТО по ЭЖФ ___________________________Егорова Н.А.