## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2013 г. | [11 empty] | "____" ______________2013 г.
Текущий репонт подъездов КПД
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
Лот №2 ул. Комсомольская 16-1,2под., ул. Комсомольская 26-1,2под.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Дефектная ведомость
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________1055084,02 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________314101 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1980,56 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на I квартал 2013г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-012-03 225 Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных ОЗП=5,8; ЭМ=4,2; ЗПМ=5,8 НР (1642 руб.): 99%*0,9 от ФОТ (1843 руб.) СП (877 руб.): 56%*0,85 от ФОТ (1843 руб.) | 100 м2 | 0.1092 | 17526.84 | 15314.03 | 2212.81 | 1561.77 | 1914 | 1672 | 242 | 171 | 103.91 | 11.35 | 7.74 | 0.85
2 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 8 674,73 = 54 378,73 - 100 x 457,04 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 п 4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-01 116 Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 ОЗП=5,8; ЭМ=3,91; ЗПМ=5,8; МАТ=2,96 НР (2415 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (2556 руб.) СП (1086 руб.): 50%*0,85 от ФОТ (2556 руб.) | 100 м2 проемов | 0.1092 | 41547.92 | 20066.55 | 11941.14 | 3345.79 | 4537 | 2191 | 1304 | 365 | 119.92 | 13.1 | 14.19 | 1.55
Уд | 1. 203-0223 | Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные: ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2 | м2 | 100 10,92 | 457.04 |  |  |  | 4990.88
3 | ТСЦ-203-0218 | Блоки дверные двупольные: ДН 21-13АЩ, площадь 2,66 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-01 116 Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 ОЗП=5,8; ЭМ=3,91; ЗПМ=5,8; МАТ=2,96 | м2 | 10.92 | 1624.71 |  |  |  | 17742
4 | ТСЦ-101-0888 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в: здание двупольных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-01 116 Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 ОЗП=5,8; ЭМ=3,91; ЗПМ=5,8; МАТ=2,96 | компл. | 4 | 341.91 |  |  |  | 1368
5 | ТСЦ-101-8020 | Герметик акриловый: MACROFLEX FLEXAKRYL ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-21-8 70 Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа «Makroflex», «Soudal», «Neo Flex», «Chemlux», «Paso» и т.п. ОЗП=5,54; ЭМ=2,9; ЗПМ=5,54 | л | 3 | 67.73 |  |  |  | 203
6 | ТЕРр56-6-1 | Ремонт форточек ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-6-1 14 Ремонт форточек ОЗП=5,81; ЭМ=6,1; ЗПМ=5,81; МАТ=3,11 НР (940 руб.): 73% от ФОТ (1288 руб.) СП (644 руб.): 50% от ФОТ (1288 руб.) | 100 шт. форточек | 0.08 | 16701.33 | 16098.81 | 25.86 |  | 1336 | 1288 | 2 |  | 91.66 | 7.33
7 | ТЕРр63-2-2 | Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по замазке при площади стекол до 0,5 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр63-2-2 20 Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по замазке при площади стекол до 0,5 м2 ОЗП=5,8; ЭМ=5,48; ЗПМ=5,8; МАТ=2,78 НР (1652 руб.): 69% от ФОТ (2394 руб.) СП (958 руб.): 40% от ФОТ (2394 руб.) | 100 м2 остекления | 0.1056 | 45135.66 | 22623.02 | 286.71 | 50.46 | 4766 | 2389 | 30 | 5 | 135.2 | 14.28 | 0.25 | 0.03
8 | ТЕРр59-4-1 | Разборка поручней деревянных: прямой части ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр59-4-1 6 Разборка поручней деревянных: прямой части ОЗП=5,8; ЗПМ=5,8 НР (479 руб.): 68% от ФОТ (704 руб.) СП (338 руб.): 48% от ФОТ (704 руб.) | 100 м поручня | 0.348 | 2024.26 | 2024.26 |  |  | 704 | 704 |  |  | 13.25 | 4.61
9 | ТЕР10-01-060-01 | Установка и крепление наличников 215,66 = 1 178,86 - 112 x 8,60 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 п 4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-060-01 172 Установка и крепление наличников ОЗП=5,8; ЭМ=6,1; ЗПМ=5,8; МАТ=3,14 НР (440 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (466 руб.) СП (198 руб.): 50%*0,85 от ФОТ (466 руб.) | 100 м коробок блоков | 0.348 | 1410.84 | 1338.41 | 43.07 |  | 491 | 466 | 15 |  | 8.99 | 3.13
Уд | 1. 203-0359 | Наличники из древесины типа: Н-1, Н-2 размером 13х54 мм | м | 112 38,98 | 8.6 |  |  |  | 335.23
10 | ТСЦ-203-0364 | Поручни из древесины тип: П-2 размером 44х75 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-060-01 172 Установка и крепление наличников ОЗП=5,8; ЭМ=6,1; ЗПМ=5,8; МАТ=3,14 | м | 38.976 | 96.05 |  |  |  | 3744
11 | ТЕРр57-2-3 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-2-3 7 Разборка покрытий полов: из керамических плиток ОЗП=5,82; ЭМ=4,2; ЗПМ=5,82 НР (635 руб.): 71% от ФОТ (895 руб.) СП (483 руб.): 54% от ФОТ (895 руб.) | 100 м2 покрытия | 0.08 | 11305.67 | 10893.99 | 411.68 | 291.58 | 904 | 872 | 32 | 23 | 69.87 | 5.59 | 1.44 | 0.12
12 | ТЕР11-01-027-06 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 п 4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-027-06 101 Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных ОЗП=5,8; ЭМ=4,44; ЗПМ=5,8; МАТ=3,43 НР (4543 руб.): 110%*0,9 от ФОТ (4589 руб.) СП (2340 руб.): 60%*0,85 от ФОТ (4589 руб.) | 100 м2 покрытия | 0.2 | 56155.36 | 21946.68 | 1740.75 | 1001.66 | 11231 | 4389 | 348 | 200 | 137.75 | 27.55 | 5.28 | 1.06
13 | ТЕРр61-1-9 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-1-9 9 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен ОЗП=5,8; ЭМ=5,03; ЗПМ=5,8; МАТ=2,57 НР (1722 руб.): 71% от ФОТ (2426 руб.) СП (970 руб.): 40% от ФОТ (2426 руб.) | 100 м2 поверхности | 0.18 | 64054.29 | 13132.24 | 398.78 | 345.68 | 11530 | 2364 | 72 | 62 | 73.8 | 13.28 | 1.9 | 0.34
14 | ТЕРр61-1-10 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-1-10 10 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков ОЗП=5,8; ЭМ=5,08; ЗПМ=5,8; МАТ=2,57 НР (704 руб.): 71% от ФОТ (991 руб.) СП (396 руб.): 40% от ФОТ (991 руб.) | 100 м2 поверхности | 0.058 | 76065.84 | 16701.1 | 443.33 | 387.9 | 4412 | 969 | 26 | 22 | 89.76 | 5.21 | 2.14 | 0.12
15 | ТЕРр61-1-11 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-1-11 11 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских ОЗП=5,8; ЭМ=5,21; ЗПМ=5,8; МАТ=2,57 НР (358 руб.): 71% от ФОТ (504 руб.) СП (202 руб.): 40% от ФОТ (504 руб.) | 100 м2 поверхности | 0.02 | 114730.24 | 24646.46 | 605.66 | 540.68 | 2295 | 493 | 12 | 11 | 130.63 | 2.61 | 3.01 | 0.06
16 | ТЕРр62-17-3 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-17-3 100 Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% ОЗП=5,8; ЭМ=5,26; ЗПМ=5,8; МАТ=1,77 НР (43492 руб.): 71% от ФОТ (61256 руб.) СП (24502 руб.): 40% от ФОТ (61256 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 11.4 | 9073.65 | 5353.17 | 80.37 | 20.18 | 103440 | 61026 | 916 | 230 | 34.02 | 387.83 | 0.1 | 1.14
17 | ТЕРр62-16-3 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-16-3 91 Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% ОЗП=5,8; ЭМ=5,26; ЗПМ=5,8; МАТ=1,77 НР (48328 руб.): 71% от ФОТ (68068 руб.) СП (27227 руб.): 40% от ФОТ (68068 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 15.64 | 8000.97 | 4331.96 | 80.37 | 20.18 | 125135 | 67752 | 1257 | 316 | 27.53 | 430.57 | 0.1 | 1.56
18 | ТЕРр62-7-4 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 10% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-7-4 38 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 10% ОЗП=5,8; ЭМ=5,26; ЗПМ=5,8; МАТ=1,97 НР (45592 руб.): 71% от ФОТ (64214 руб.) СП (25686 руб.): 40% от ФОТ (64214 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 12.6 | 6676.8 | 5076.22 | 80.37 | 20.18 | 84128 | 63960 | 1013 | 254 | 32.26 | 406.48 | 0.1 | 1.26
19 | ТЕРр62-7-5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-7-5 39 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35% ОЗП=5,8; ЭМ=5,26; ЗПМ=5,8; МАТ=1,96 НР (35776 руб.): 71% от ФОТ (50389 руб.) СП (20156 руб.): 40% от ФОТ (50389 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 6.24 | 9950.92 | 8054.92 | 80.37 | 20.18 | 62094 | 50263 | 502 | 126 | 51.19 | 319.43 | 0.1 | 0.62
20 | ТЕРр62-10-4 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-10-4 68 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10% ОЗП=5,8; ЭМ=5,26; ЗПМ=5,8; МАТ=1,76 НР (523 руб.): 71% от ФОТ (737 руб.) СП (295 руб.): 40% от ФОТ (737 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1092 | 8472.58 | 6726.9 | 80.37 | 20.18 | 925 | 735 | 9 | 2 | 42.75 | 4.67 | 0.1 | 0.01
21 | ТЕРр62-9-4 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 10% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-9-4 50 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 10% ОЗП=5,8; ЭМ=5,26; ЗПМ=5,8; МАТ=1,76 НР (4727 руб.): 71% от ФОТ (6658 руб.) СП (2663 руб.): 40% от ФОТ (6658 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.5 | 15051.63 | 13296.44 | 80.37 | 20.18 | 7526 | 6648 | 40 | 10 | 84.5 | 42.25 | 0.1 | 0.05
22 | ТЕРр62-35-1 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-35-1 230 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз ОЗП=5,8; ЭМ=6,11; ЗПМ=5,8; МАТ=2,17 НР (15143 руб.): 71% от ФОТ (21328 руб.) СП (8531 руб.): 40% от ФОТ (21328 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.16 | 10518.63 | 9873.98 | 8.62 |  | 22720 | 21328 | 19 |  | 62.75 | 135.54
23 | ТЕРр62-31-4 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-31-4 219 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с земли и лесов ОЗП=5,8; ЭМ=5,47; ЗПМ=5,8; МАТ=1,82 НР (1020 руб.): 71% от ФОТ (1437 руб.) СП (575 руб.): 40% от ФОТ (1437 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.44 | 4449.42 | 3265.11 | 9.63 |  | 1958 | 1437 | 4 |  | 20.75 | 9.13
24 | ТЕРр62-18-2 | Окраска масляными составами: плинтусов и галтелей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-18-2 108 Окраска масляными составами: плинтусов и галтелей ОЗП=5,8; ЭМ=5,26; ЗПМ=5,8; МАТ=2,04 НР (1394 руб.): 71% от ФОТ (1964 руб.) СП (786 руб.): 40% от ФОТ (1964 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.32 | 7193.98 | 6118.13 | 80.37 | 20.18 | 2302 | 1958 | 26 | 6 | 38.4 | 12.29 | 0.1 | 0.03
25 | ТЕРр62-33-1 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-33-1 226 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз ОЗП=5,8; ЭМ=6,11; ЗПМ=5,8; МАТ=1,85 НР (3169 руб.): 71% от ФОТ (4463 руб.) СП (1785 руб.): 40% от ФОТ (4463 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.56 | 8930.43 | 7969.49 | 8.62 |  | 5001 | 4463 | 5 |  | 50.02 | 28.01
26 | ТЕРр62-32-1 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 1 раз ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-32-1 222 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 1 раз ОЗП=5,8; ЭМ=6,11; ЗПМ=5,8; МАТ=1,85 НР (1314 руб.): 71% от ФОТ (1850 руб.) СП (740 руб.): 40% от ФОТ (1850 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2 | 10208.92 | 9247.98 | 8.62 |  | 2042 | 1850 | 2 |  | 62.75 | 12.55
27 | ТЕРр62-2-2 | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-2-2 8 Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% ОЗП=5,8; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,8; МАТ=1,98 НР (2859 руб.): 71% от ФОТ (4027 руб.) СП (1611 руб.): 40% от ФОТ (4027 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.2 | 4534.38 | 3335.93 | 88.96 | 20.18 | 5441 | 4003 | 107 | 24 | 21.2 | 25.44 | 0.1 | 0.12
28 | ТЕРр62-18-3 | Окраска масляными составами: торцов лестничных маршей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-18-3 109 Окраска масляными составами: торцов лестничных маршей ОЗП=5,8; ЭМ=5,26; ЗПМ=5,8; МАТ=1,96 НР (2217 руб.): 71% от ФОТ (3123 руб.) СП (1249 руб.): 40% от ФОТ (3123 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.48 | 7733.18 | 6484.57 | 80.37 | 20.18 | 3712 | 3113 | 39 | 10 | 40.7 | 19.54 | 0.1 | 0.05
29 | ТЕРр62-18-2 | Окраска масляными составами: плинтусов и галтелей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-18-2 108 Окраска масляными составами: плинтусов и галтелей ОЗП=5,8; ЭМ=5,26; ЗПМ=5,8; МАТ=2,04 НР (872 руб.): 71% от ФОТ (1228 руб.) СП (491 руб.): 40% от ФОТ (1228 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2 | 7193.98 | 6118.13 | 80.37 | 20.18 | 1439 | 1224 | 16 | 4 | 38.4 | 7.68 | 0.1 | 0.02
30 | ТЕР10-01-059-01 | Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 п 4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-059-01 171 Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. ОЗП=5,8; ЭМ=5,62; ЗПМ=5,8; МАТ=2,59 НР (4444 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (4703 руб.) СП (1999 руб.): 50%*0,85 от ФОТ (4703 руб.) | 100 шт. изделий | 0.36 | 24131.23 | 12626.48 | 3277.64 | 436.39 | 8687 | 4546 | 1180 | 157 | 86.42 | 31.11 | 2.16 | 0.78
31 | ТСЦ-101-2765 | Ящик абонентский металлический (почтовый 4 секц.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-059-01 171 Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. ОЗП=5,8; ЭМ=5,62; ЗПМ=5,8; МАТ=2,59 | шт. | 36 | 1033.95 |  |  |  | 37222
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [8 empty] | 540949 | 312103 | 7218 | 1998 |  | 1980.56 |  | 9.77
Накладные расходы | [8 empty] | 226402
Сметная прибыль | [8 empty] | 126788
Итого по разделу 1 Новый Раздел | [8 empty] | 894139 |  |  |  |  | 1980.56 |  | 9.77
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [8 empty] | 540949 | 312103 | 7218 | 1998 |  | 1980.56 |  | 9.77
Накладные расходы | [8 empty] | 226402
В том числе, справочно:
68% ФОТ (от 704) (Поз. 8) | [8 empty] | 479
69% ФОТ (от 2394) (Поз. 7) | [8 empty] | 1652
71% ФОТ (от 295558) (Поз. 11, 13-29) | [8 empty] | 209846
73% ФОТ (от 1288) (Поз. 6) | [8 empty] | 940
99%*0,9 ФОТ (от 1843) (Поз. 1) | [8 empty] | 1642
105%*0,9 ФОТ (от 7725) (Поз. 2, 9, 30) | [8 empty] | 7300
110%*0,9 ФОТ (от 4589) (Поз. 12) | [8 empty] | 4543
Сметная прибыль | [8 empty] | 126788
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 297057) (Поз. 7, 13-29) | [8 empty] | 118823
48% ФОТ (от 704) (Поз. 8) | [8 empty] | 338
50% ФОТ (от 1288) (Поз. 6) | [8 empty] | 644
50%*0,85 ФОТ (от 7725) (Поз. 2, 9, 30) | [8 empty] | 3283
54% ФОТ (от 895) (Поз. 11) | [8 empty] | 483
56%*0,85 ФОТ (от 1843) (Поз. 1) | [8 empty] | 877
60%*0,85 ФОТ (от 4589) (Поз. 12) | [8 empty] | 2340
Итого | [8 empty] | 894139 |  |  |  |  | 1980.56 |  | 9.77
НДС 18% | [8 empty] | 160945.02
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 1055084.02 |  |  |  |  | 1980.56 |  | 9.77
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Заказчик: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
М.П.
Подрядчик: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
М.П.