## Ведомость объемов работ 5 граф
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
ЛГ МУП "УК ЖКК"
_____________________Елтуков А.Ю
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Текущий ремонт подъездов КПД по адресу: Ленина 21 ( 3 подъезд)
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Плотничные работы
1 | Ремонт форточек | шт. | 2
2 | Смена дверных приборов: ручки-скобы | шт. | 6
3 | Смена оконных приборов: ручки | шт. | 12
4 | Установка неостекленных оконных переплетов: форточек (в м/к) | шт. | 1
5 | Остекление оконным стеклом окон: с одинарным переплетом | м2 | 0.375
6 | Ремонт оконных коробок: в каменных стенах при одном переплете | шт. | 1
7 | Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: из профилированных заготовок | шт. | 1
8 | Установка неостекленных оконных переплетов: форточек (фрамуг) | шт. | 2
9 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом | м2 | 0.55
10 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом б/у | м2 | 0.55
11 | Разборка поручней деревянных: прямой части | м.п. | 2.9
12 | Установка и крепление налични-ков (поручней) | м.п. | 2.9
13 | Установка и крепление наличников | м.п. | 2.1
14 | Установка и крепление наличников (притворные планки) | м.п. | 8
15 | Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по замазке при площади стекол до 0,5 м2 | м2 | 2.5
16 | Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по замазке при площади стекол до 1,0 м2 | м2 | 1.877
17 | Установка полотен: наружных балконных без фрамуг | шт. | 2
18 | Установка ящиков почтовых 6 секц. | шт. | 9
Раздел 2. Отделочные работы
19 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | м2 | 0.1875
20 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных ке-рамических для полов одноцвет-ных | м2 | 0.1875
21 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | м2 | 1
22 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-7 | м2 | -1
23 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% | м2 | 442
24 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% | м2 | 582.7
25 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 10% | м2 | 762.5
26 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10% (балконные двери) | м2 | 30.62
27 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 10% | м2 | 12.5
28 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз | м2 | 27
29 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с земли и лесов (эл. щитов) | м2 | 11
30 | Окраска масляными составами: поручней | м2 | 8
31 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз | м2 | 14
32 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 1 раз | м2 | 5
33 | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% (стволов мусоропровода и труб вентиляции) | м2 | 30
34 | Окраска масляными составами: торцов лестничных маршей | м2 | 12
35 | Окраска масляными составами: плинтусов и галтелей | м2 | 5
Раздел 3. Ремонт тамбуров
36 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | м2 | 1
37 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35% | м2 | 29.31
38 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: масляной краской, с расчисткой старой краски более 35% | м2 | 7.88
39 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10% | м2 | 14.76
Составил: вед. инженер-сметчик ПТО по ЭЖФ___________________________Егорова Н.А.