## ЛСР 17 граф
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2015 г. | [11 empty] | "____" ______________2015 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
|  | на | Текущий ремонт мусорокамер по адресу: г. Лангепас, ул. Мира 3 (1-3 п-ды)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Дефектная ведомость
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________118632,48 |  | руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________89556 |  | руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________10980 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________26708 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________136,03 |  | чел.час
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Общестроительные работы
1 | ТЕРр62-32-2 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб и радиаторов: стальных за 2 раза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр62-32-2 223 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза ОЗП=6,73; ЭМ=6,82; ЗПМ=6,73; МАТ=1,91 Малярные работы: НР (268 руб.): 60%*0.85 от ФОТ СП (84 руб.): 20%*0.8 от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0381 | 2705.63 | 2048.05 | 1.79 |  | 103 | 78 |  |  | 80.6 | 3.07
2 | ТЕРр62-32-2 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза (Ливневка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр62-32-2 223 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза ОЗП=6,73; ЭМ=6,82; ЗПМ=6,73; МАТ=1,91 Малярные работы: НР (69 руб.): 60%*0.85 от ФОТ СП (22 руб.): 20%*0.8 от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.00962 | 2705.63 | 2048.05 | 1.79 |  | 26 | 20 |  |  | 80.6 | 0.78
3 | ТЕРр62-2-4 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр62-2-4 10 Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% ОЗП=6,94; ЭМ=6,08; ЗПМ=6,94; МАТ=2,33 Малярные работы: НР (4453 руб.): 60%*0.85 от ФОТ СП (1397 руб.): 20%*0.8 от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,7542 0,2514*3 | 2428.21 | 1663.88 | 19.36 | 3.48 | 1831 | 1255 | 15 | 3 | 61.33 | 46.26 | 0.1 | 0.08
4 | ТЕРр62-3-4 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр62-3-4 14 Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% ОЗП=6,94; ЭМ=6; ЗПМ=6,94; МАТ=1,88 Малярные работы: НР (708 руб.): 60%*0.85 от ФОТ СП (222 руб.): 20%*0.8 от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1005 0,0335*3 | 3132.61 | 1988.63 | 17.57 | 3.48 | 315 | 200 | 2 |  | 73.3 | 7.37 | 0.1 | 0.01
5 | ТЕРр62-2-3 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% (Мусоропровод) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр62-2-3 9 Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% ОЗП=6,73; ЭМ=5,94; ЗПМ=6,73; МАТ=2,35 Малярные работы: НР (230 руб.): 60%*0.85 от ФОТ СП (72 руб.): 20%*0.8 от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0744 | 1541.65 | 903.16 | 19.36 | 3.48 | 115 | 67 | 1 |  | 33.29 | 2.48 | 0.1 | 0.01
6 | ТЕРр62-31-4 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с земли и лесов (шибера) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр62-31-4 219 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с земли и лесов ОЗП=6,94; ЭМ=6,24; ЗПМ=6,94; МАТ=2,03 Малярные работы: НР (57 руб.): 60%*0.85 от ФОТ СП (18 руб.): 20%*0.8 от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0286 | 1220.21 | 562.95 | 2.14 |  | 35 | 16 |  |  | 20.75 | 0.59
7 | ТЕРр61-7-1 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр61-7-1 55 Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных ОЗП=6,94; ЭМ=4,8; ЗПМ=6,94; МАТ=4,62 Штукатурные работы: НР (633 руб.): 60%*0.85 от ФОТ СП (199 руб.): 20%*0.8 от ФОТ | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,0165 (0,0055*3) | 14706.14 | 10790.8 | 78.95 | 40.36 | 243 | 178 | 1 | 1 | 383.06 | 6.32 | 1.16 | 0.02
8 | ТЕР46-04-012-03 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-04-012-03 225 Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных ОЗП=6,94; ЭМ=4,8; ЗПМ=6,94 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (843 руб.): 60%*0,85 от ФОТ СП (264 руб.): 20%*0,8 от ФОТ | 100 м2 | 0,0819 0,0273*3 | 3167.13 | 2640.35 | 526.78 | 269.27 | 259 | 216 | 43 | 22 | 103.91 | 8.51 | 7.74 | 0.63
9 | ТЕР09-04-012-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР09-04-012-01 Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ОЗП=6,94; ЭМ=3,83; ЗПМ=6,94; МАТ=3,82 Строительные металлические конструкции: НР (2243 руб.): 60%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (664 руб.): 20%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 м2 проема | 8,19 2,73*3 | 167.59 | 85.97 | 46.64 |  | 1373 | 704 | 382 |  | 2.76 | 22.6
10 | прайс | Блоки дверные металлические Строительные металлические конструкции | м2 | 8.19 | 4232.8 |  |  |  | 34667
11 | ТЕР07-01-044-04 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Установка монтажных изделий массой: более 20 кг (Установка нижней части шибера ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР07-01-044-04 309 Установка монтажных изделий массой: более 20 кг ОЗП=6,94; ЭМ=5,39; ЗПМ=6,94; МАТ=3,58 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве: НР (19 руб.): 60%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6 руб.): 20%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 т стальных элементов | 0.00577 | 21181.96 | 1007.31 | 465.11 |  | 122 | 6 | 3 |  | 31.4 | 0.18
12 | ТЕР10-01-012-03 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Демонтаж обшивки каркасных стен: плитами древесностружечными 16 мм (МДС38 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-012-03 36 Обшивка каркасных стен: плитами древесностружечными 16 мм ОЗП=6,94; ЭМ=6,88; ЗПМ=6,94; МАТ=4,79 Деревянные конструкции: НР (335 руб.): 60%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (99 руб.): 20%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 0.0636 | 1725.96 | 1654.79 | 71.17 |  | 110 | 105 | 5 |  | 60.24 | 3.83
13 | ТЕРр58-17-3 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Разборка теплоизоляции на кровле из: плит пенополистирольных толщиной 100 мм (стен) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр58-17-3 65 Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ОЗП=6,94; ЭМ=3,29; ЗПМ=6,94 Крыши, кровли: НР (57 руб.): 60%*0.85 от ФОТ СП (18 руб.): 20%*0.8 от ФОТ | 100 м2 покрытия кровли | 0.0636 | 247.41 | 246.22 | 1.19 |  | 16 | 16 |  |  | 10.12 | 0.64
14 | ТЕР26-01-041-05 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР26-01-041-05 65 Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий ОЗП=6,94; ЭМ=6,64; ЗПМ=6,94; МАТ=2,54 Теплоизоляционные работы: НР (567 руб.): 60%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (168 руб.): 20%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 м3 изоляции | 0.636 | 1514.27 | 279.84 | 59.46 |  | 963 | 178 | 38 |  | 9.47 | 6.02
15 | ТЕР10-01-012-03 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Обшивка каркасных стен: плитами древесностружечными 16 мм 2 197,20 = 5 226,42 - 1,025 x 2 955,34 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-012-03 36 Обшивка каркасных стен: плитами древесностружечными 16 мм ОЗП=6,94; ЭМ=6,88; ЗПМ=6,94; МАТ=4,79 Деревянные конструкции: НР (420 руб.): 60%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (125 руб.): 20%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 0.0636 | 2197.2 | 2068.49 | 88.96 |  | 140 | 132 | 6 |  | 75.3 | 4.79
16 | ТСЦ-101-3670 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Плиты цементно-стружечные нешлифованные толщиной: 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-012-03 36 Обшивка каркасных стен: плитами древесностружечными 16 мм ОЗП=6,94; ЭМ=6,88; ЗПМ=6,94; МАТ=4,79 Деревянные конструкции | м2 | 6.52 | 59.7 |  |  |  | 389
17 | ТЕР10-01-060-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Установка и крепление наличников (установка раскладок) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-060-01 172 Установка и крепление наличников ОЗП=6,94; ЭМ=6,96; ЗПМ=6,94; МАТ=3,94 Деревянные конструкции: НР (134 руб.): 60%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (40 руб.): 20%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м коробок блоков | 0.2094 | 1180.53 | 200.66 | 7.17 |  | 247 | 42 | 2 |  | 7.82 | 1.64
Раздел 2. Электромонтажные работы
18 | ТЕРр67-8-1 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Смена светильников: с лампами накаливания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр67-8-1 29 Смена светильников: с лампами накаливания ОЗП=6,74; ЭМ=4,69; ЗПМ=6,74; МАТ=3,06 Электромонтажные работы: НР (557 руб.): 60%*0.85 от ФОТ СП (175 руб.): 20%*0.8 от ФОТ | 100 шт. | 0,06 0,02*3 | 13097.53 | 2693.49 | 2.04 | 1.04 | 786 | 162 |  |  | 89.1 | 5.35 | 0.03
19 | ТЕРм08-02-401-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-401-01 900 Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок ОЗП=6,73; ЭМ=4,35; ЗПМ=6,73; МАТ=2,61 Электромонтажные работы на других объектах: НР (793 руб.): 60%*0.85 от ФОТ СП (249 руб.): 20%*0.8 от ФОТ | 100 м | 0,15 0,05*3 | 3234.95 | 1524.78 | 172 | 10.17 | 485 | 229 | 26 | 2 | 51.6 | 7.74 | 0.25 | 0.04
20 | ТСЦ-501-0695 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки: КГН, с числом жил - 4 и сечением 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-401-01 900 Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок ОЗП=6,73; ЭМ=4,35; ЗПМ=6,73; МАТ=2,61 Электромонтажные работы на других объектах | 1000 м | 0,015 0,005*3 | 88212.48 |  |  |  | 1323
21 | ТЕРм08-03-591-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-591-01 1694 Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке ОЗП=6,73; ЭМ=3,66; ЗПМ=6,73; МАТ=2,55 Электромонтажные работы на других объектах: НР (127 руб.): 60%*0.85 от ФОТ СП (40 руб.): 20%*0.8 от ФОТ | 100 шт. | 0,03 0,01*3 | 1483.47 | 1230.43 | 46.54 | 1.22 | 45 | 37 | 1 |  | 39.5 | 1.19 | 0.03
22 | ТСЦ-500-9011-2 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-591-01 1694 Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке ОЗП=6,73; ЭМ=3,66; ЗПМ=6,73; МАТ=2,55 Электромонтажные работы на других объектах | шт | 3 1*3 | 7.87 |  |  |  | 24
Раздел 3. Полы
23 | ТЕРр57-2-3 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Разборка покрытий полов: из керамических плиток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр57-2-3 7 Разборка покрытий полов: из керамических плиток ОЗП=6,97; ЭМ=4,8; ЗПМ=6,97 Полы: НР (139 руб.): 60%*0.85 от ФОТ СП (44 руб.): 20%*0.8 от ФОТ | 100 м2 покрытия | 0.0204 | 1969.83 | 1871.82 | 98.01 | 50.1 | 40 | 38 | 2 | 1 | 69.87 | 1.43 | 1.44 | 0.03
24 | ТЕРр68-12-5 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр68-12-5 52 Разборка покрытий и оснований: цементно- бетонных ОЗП=6,73; ЭМ=3,74; ЗПМ=6,73 Благоустройство: НР (38 руб.): 60%*0.85 от ФОТ СП (12 руб.): 20%*0.8 от ФОТ | 100 м3 конструкций | 0.00415 | 6146.89 | 1974.87 | 4172.02 | 697.42 | 26 | 8 | 18 | 3 | 77.72 | 0.32 | 16.85 | 0.07
25 | ТЕР06-01-001-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Устройство бетонной подготовки 10 391,17 = 91 263,91 - 102 x 792,87 (МДС 81-35.2004 п 4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР06-01-001-01 1 Устройство бетонной подготовки ОЗП=6,73; ЭМ=4,37; ЗПМ=6,73; МАТ=5,94 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (77 руб.): 60%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (23 руб.): 20%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.00415 | 11837.66 | 5073.57 | 3923.59 | 914.85 | 49 | 21 | 16 | 4 | 207 | 0.86 | 22.5 | 0.09
26 | ТСЦ-401-0066 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР06-01-001-01 1 Устройство бетонной подготовки ОЗП=6,73; ЭМ=4,37; ЗПМ=6,73; МАТ=5,94 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | м3 | 0.4233 | 1013.96 |  |  |  | 429
27 | ТЕР11-01-015-08 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Железнение цементных покрытий (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР11-01-015-08 60 Железнение цементных покрытий ОЗП=6,94; ЭМ=3,91; ЗПМ=6,94; МАТ=6,07 Полы: НР (99 руб.): 60%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (29 руб.): 20%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 покрытия | 0.083 | 422.52 | 371.23 | 16.7 | 4.01 | 35 | 31 | 1 |  | 12.42 | 1.03 | 0.125 | 0.01
28 | ТЕР17-01-001-23 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Установка трапов диаметром: 100 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР17-01-001-23 23 Установка трапов диаметром: 100 мм ОЗП=6,95; ЭМ=6,53; ЗПМ=6,95; МАТ=3,36 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (293 руб.): 60%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (87 руб.): 20%*(0.85*0.8) от ФОТ | 10 компл. | 0.3 | 3254.36 | 304.89 | 51.1 | 4.35 | 976 | 91 | 15 | 1 | 10.0855 | 3.03 | 0.125 | 0.04
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 83323 | 26453 | 2507 | 255 |  | 136.03 |  | 1.03
Накладные расходы | [8 empty] | 13158
Сметная прибыль | [8 empty] | 4055
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 118632.48 |  |  |  |  | 136.03 |  | 1.03
Итого Строительные работы | [8 empty] | 89556 |  |  |  |  | 121.75 |  | 0.99
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 10980 |  |  |  |  | 14.28 |  | 0.04
Итого | [8 empty] | 100536 |  |  |  |  | 136.03 |  | 1.03
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 54363
Машины и механизмы | [8 empty] | 2507
ФОТ | [8 empty] | 26708
Накладные расходы | [8 empty] | 13158
Сметная прибыль | [8 empty] | 4055
НДС 18% | [8 empty] | 18096.48
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 118632.48 |  |  |  |  | 136.03 |  | 1.03
Составил: Вед. инженер-сметчик ПТО по ЭЖФ___________________________Егорова Н.А.