## Лист1
Отчет по выполнению работ по текущему ремонту
конструктивных элементов жилого здания,
обслуживаемого ЛГ МУП "УК ЖКК" за 2015 год
Адрес | Наименование работ | Месяц выполнения | Объем | Стоимость с НДС тыс.руб.
Солнечная 16 | текущий ремонт подъездов | февраль - март | 4 шт. | 1539.16
| устройство козырьков над входом | май - август | 4 шт. | 287.83
| установка энергосберегающих светильников | май | 84 шт. | 190.94
| текущий ремонт швов стеновых панелей | июль - сентябрь | 58 м.п. | 28.13
| текущий ремонт тамбура | август | 4 шт. | 64.31
| текущий ремонт входной группы | август | 4 шт. | 28.4
| бетонирование ступеней, площадки входа | сентябрь | 0,498 м3 | 10.48
| текущий ремонт мягкой кровли в 1 слой | октябрь | 57 м2 | 62.37
| частичный ремонт плитки пола | октябрь | 7,62 м2 | 9.36
| Итого: |  |  | 2220.98