## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "____" ______________200_ г.
Текущий ремонт подъездов КПД города Лангепаса
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
ул. Мира13(4), ул. Мира 17(5), ул. Мра 19А(2), ул. Мира 26(2), ул. Ленина 26(3), ул. Ленина 84(1), ул. Комсомольская 4(3)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Дефектная ведомость
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________4447704,38 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________1241509 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________8233,01 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на II квартал 2011г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Общестроительные работы
1 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-04-012-03 Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных ОЗП=5,48; ЭМ=4,08; ЗПМ=5,48 НР, (8500 руб.): 116%*0,9 * 0,85 от ФОТ (9579 руб.) СП, (4560 руб.): 70%*0,85 * 0,8 от ФОТ (9579 руб.) | 100 м2 | 0.6006 | 3167.21 | 2640.35 | 526.86 | 269.27 | 1902 | 1586 | 316 | 162 | 103.91 | 62.41 | 7.74 | 4.65
2 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 п 4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-039-01 Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 ОЗП=4,5; ЭМ=4,5; ЗПМ=4,5; МАТ=2,53 НР, (10347 руб.): 124%*0,9 * 0,85 от ФОТ (10908 руб.) СП, (4673 руб.): 63%*0,85 * 0,8 от ФОТ (10908 руб.) | 100 м2 проемов | 0.6006 | 55441.69 | 3459.75 | 3054 | 576.86 | 33298 | 2078 | 1834 | 346 | 119.92 | 72.02 | 14.19 | 8.52
3 | ТСЦ-101-0890 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение двупольных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-039-01 Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 ОЗП=4,5; ЭМ=4,5; ЗПМ=4,5; МАТ=2,53 | компл. | 22 | 115.51 |  |  |  | 2541
4 | ТЕРр56-13-2 | Ремонт дверных коробок узких: в каменных стенах со снятием полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр56-13-2 Ремонт дверных коробок узких: в каменных стенах со снятием полотен ОЗП=5,48; ЭМ=5,91; ЗПМ=5,48; МАТ=4,74 НР, (32195 руб.): 86%*0,85 от ФОТ (44043 руб.) СП, (21845 руб.): 62%*0,8 от ФОТ (44043 руб.) | 10 коробок | 4.4 | 3737.56 | 1826.54 | 16.95 |  | 16445 | 8037 | 75 |  | 64.84 | 285.3
5 | ТЕРр56-10-1 | Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр56-10-1 Снятие дверных полотен ОЗП=5,48; ЗПМ=5,48 НР, (1914 руб.): 86%*0,85 от ФОТ (2619 руб.) СП, (1299 руб.): 62%*0,8 от ФОТ (2619 руб.) | 100 м2 дверных полотен | 0.528 | 905.55 | 905.55 |  |  | 478 | 478 |  |  | 36.28 | 19.16
6 | ТЕРр56-21-1 | Установка полотен: наружных кроме балконных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр56-21-1 Установка полотен: наружных кроме балконных ОЗП=5,48; ЭМ=5,2; ЗПМ=5,48; МАТ=3,03 НР, (8809 руб.): 86%*0,85 от ФОТ (12050 руб.) СП, (5977 руб.): 62%*0,8 от ФОТ (12050 руб.) | 100 полотен | 0.44 | 19096.29 | 4938.05 | 301.35 | 60.19 | 8402 | 2173 | 133 | 26 | 151.8 | 66.79 | 1.73 | 0.76
7 | ТСЦ-203-0272 | Полотна глухие высотой: 2000 мм ПГ 20-6 (ДГ21-7; ДГ-21-13), площадь 1,2 м2; ПГ 20-7 (ДГ 21-8), площадь 1,4 м2; ПГ 20-8 (ДГ 21-9), площадь 1,6 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр56-21-1 Установка полотен: наружных кроме балконных ОЗП=5,48; ЭМ=5,2; ЗПМ=5,48; МАТ=3,03 | м2 | 52.8 | 530 |  |  |  | 27984
8 | ТЕРр56-7-3 | Устройство форточек в оконных переплетах: неостекленных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр56-7-3 Устройство форточек в оконных переплетах: неостекленных ОЗП=5,48; ЭМ=5,11; ЗПМ=5,48; МАТ=3,11 НР, (30978 руб.): 86%*0,85 от ФОТ (42377 руб.) СП, (21019 руб.): 62%*0,8 от ФОТ (42377 руб.) | 100 шт. форточек | 0.66 | 14845.71 | 11710.01 | 25.01 | 5.57 | 9798 | 7729 | 17 | 4 | 370.57 | 244.58 | 0.16 | 0.11
9 | ТЕР15-05-001-05 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 п 4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-05-001-05 Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом ОЗП=5,5; ЭМ=5,25; ЗПМ=5,5; МАТ=3,25 НР, (2445 руб.): 110%*0,9 * 0,85 от ФОТ (2905 руб.) СП, (1086 руб.): 55%*0,85 * 0,8 от ФОТ (2905 руб.) | 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок | 0.4752 | 5066.21 | 1100.17 | 86.53 | 9.66 | 2407 | 523 | 41 | 5 | 41.07 | 19.52 | 0.24 | 0.11
10 | ТЕРр56-11-1 | Снятие наличников ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр56-11-1 Снятие наличников ОЗП=5,48; ЗПМ=5,48 НР, (1018 руб.): 86%*0,85 от ФОТ (1392 руб.) СП, (690 руб.): 62%*0,8 от ФОТ (1392 руб.) | 100 м наличников | 2.42 | 105.08 | 105.08 |  |  | 254 | 254 |  |  | 4.21 | 10.19
11 | ТЕР10-01-060-01 | Установка и крепление налични-ков КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 п 4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-060-01 Установка и крепление налични-ков ОЗП=5,91; ЭМ=5,91; ЗПМ=5,91; МАТ=2,48 НР, (3128 руб.): 124%*0,9 * 0,85 от ФОТ (3298 руб.) СП, (1413 руб.): 63%*0,85 * 0,8 от ФОТ (3298 руб.) | 100 м коробок блоков | 2.42 | 1210.37 | 230.76 | 7.06 |  | 2929 | 558 | 17 |  | 8.99 | 21.76
12 | ТЕРр53-21-8 | Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа "Makroflex", "Soudal", "Neo Flex", "Chemlux", "Paso" и т.п. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр53-21-8 Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа 'Makroflex', 'Soudal', 'Neo Flex', 'Chemlux', 'Paso' и т.п. ОЗП=5,48; ЭМ=3,4; ЗПМ=5,48 НР, (6821 руб.): 90%*0,85 от ФОТ (8916 руб.) СП, (4993 руб.): 70%*0,8 от ФОТ (8916 руб.) | 100 м восстановленной герметизации стыков | 1.21 | 6307.93 | 851.06 | 5456.87 | 493.3 | 7633 | 1030 | 6603 | 597 | 27.74 | 33.57 | 12.88 | 15.58
13 | ТСЦ-101-8020 | Герметик акриловый: MACROFLEX FLEXAKRYL ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр53-21-8 Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа 'Makroflex', 'Soudal', 'Neo Flex', 'Chemlux', 'Paso' и т.п. ОЗП=5,48; ЭМ=3,4; ЗПМ=5,48 | л | 18.7 | 67.73 |  |  |  | 1267
14 | ТЕРр59-4-1 | Разборка поручней деревянных: прямой части ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр59-4-1 Разборка поручней деревянных: прямой части ОЗП=5,48; ЗПМ=5,48 НР, (857 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (1260 руб.) СП, (605 руб.): 60%*0,8 от ФОТ (1260 руб.) | 100 м поручня | 0.66 | 349.01 | 349.01 |  |  | 230 | 230 |  |  | 13.25 | 8.75
15 | ТЕР10-01-060-01 | Установка и крепление налични-ков (поручней) 215,66 = 1 178,86 - 112 x 8,60 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 п 4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-060-01 Установка и крепление налични-ков ОЗП=5,91; ЭМ=5,91; ЗПМ=5,91; МАТ=2,48 НР, (852 руб.): 124%*0,9 * 0,85 от ФОТ (898 руб.) СП, (385 руб.): 63%*0,85 * 0,8 от ФОТ (898 руб.) | 100 м коробок блоков | 0.66 | 247.17 | 230.76 | 7.06 |  | 163 | 152 | 5 |  | 8.99 | 5.93
16 | ТСЦ-203-0364 | Поручни из древесины тип: П-2 размером 44х75 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-060-01 Установка и крепление налични-ков ОЗП=5,91; ЭМ=5,91; ЗПМ=5,91; МАТ=2,48 | м | 73.92 | 30.59 |  |  |  | 2261
17 | ТЕР11-01-027-06 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных ке-рамических для полов одноцвет-ных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 п 4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР11-01-027-06 Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных ке-рамических для полов одноцвет-ных ОЗП=5,14; ЭМ=4,59; ЗПМ=5,14; МАТ=3,65 НР, (17662 руб.): 129%*0,9 * 0,85 от ФОТ (17897 руб.) СП, (9127 руб.): 75%*0,85 * 0,8 от ФОТ (17897 руб.) | 100 м2 покрытия | 0.88 | 13652.18 | 3783.91 | 402.4 | 172.65 | 12014 | 3330 | 354 | 152 | 137.75 | 121.22 | 5.28 | 4.65
18 | ТЕРр63-2-2 | Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по замазке при площади стекол до 0,5 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр63-2-2 Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по замазке при площади стекол до 0,5 м2 ОЗП=5,48; ЭМ=5,32; ЗПМ=5,48; МАТ=3,05 НР, (3893 руб.): 81%*0,85 от ФОТ (5655 руб.) СП, (2262 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (5655 руб.) | 100 м2 остекления | 0.264 | 11947.78 | 3900.52 | 52.32 | 8.7 | 3154 | 1030 | 14 | 2 | 135.2 | 35.69 | 0.25 | 0.07
19 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 п 4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР11-01-011-01 Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм ОЗП=4,45; ЭМ=4; ЗПМ=4,45; МАТ=2,78 НР, (1721 руб.): 129%*0,9 * 0,85 от ФОТ (1744 руб.) СП, (889 руб.): 75%*0,85 * 0,8 от ФОТ (1744 руб.) | 100 м2 стяжки | 0.33 | 2998.43 | 1134.1 | 117.01 | 55.23 | 989 | 374 | 39 | 18 | 45.44 | 15 | 1.59 | 0.52
20 | ТЕРр61-2-7 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр61-2-7 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм ОЗП=5,48; ЭМ=4,08; ЗПМ=5,48; МАТ=3,73 НР, (21700 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (30759 руб.) СП, (12304 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (30759 руб.) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.88 | 8319.21 | 6354.98 | 45.61 | 23.31 | 7321 | 5592 | 40 | 21 | 228.35 | 200.95 | 0.67 | 0.59
21 | ТЕРр61-2-8 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр61-2-8 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-7 ОЗП=5,48; ЭМ=4,03; ЗПМ=5,48; МАТ=3,73 НР, (-1562 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (-2214 руб.) СП, (-886 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (-2214 руб.) | 100 м2 отремонтированной поверхности | -0.44 | 1888.72 | 906.7 | 23.14 | 11.83 | -831 | -399 | -10 | -5 | 32.58 | -14.33 | 0.34 | -0.15
22 | ТЕРр62-17-3 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр62-17-3 Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% ОЗП=5,48; ЭМ=5,09; ЗПМ=5,48; МАТ=2,67 НР, (145937 руб.): 84%*0,85 от ФОТ (204393 руб.) СП, (81757 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (204393 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 40.26 | 2994.79 | 922.96 | 15.28 | 3.48 | 120570 | 37158 | 615 | 140 | 34.02 | 1369.65 | 0.1 | 4.03
23 | ТЕРр62-16-3 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр62-16-3 Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% ОЗП=5,48; ЭМ=5,09; ЗПМ=5,48; МАТ=2,68 НР, (126600 руб.): 84%*0,85 от ФОТ (177311 руб.) СП, (70924 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (177311 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 43.12 | 2789.64 | 746.89 | 15.28 | 3.48 | 120289 | 32206 | 659 | 150 | 27.53 | 1187.09 | 0.1 | 4.31
24 | ТЕРр62-7-4 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 10% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр62-7-4 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 10% ОЗП=5,48; ЭМ=5,09; ЗПМ=5,48; МАТ=2,2 НР, (144465 руб.): 84%*0,85 от ФОТ (202332 руб.) СП, (80933 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (202332 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 42.02 | 1662.17 | 875.21 | 15.28 | 3.48 | 69844 | 36776 | 642 | 146 | 32.26 | 1355.57 | 0.1 | 4.2
25 | ТЕРр62-7-5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр62-7-5 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35% ОЗП=5,48; ЭМ=5,09; ЗПМ=5,48; МАТ=2,23 НР, (93479 руб.): 84%*0,85 от ФОТ (130923 руб.) СП, (52369 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (130923 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 17.16 | 2330.4 | 1388.78 | 15.28 | 3.48 | 39990 | 23831 | 262 | 60 | 51.19 | 878.42 | 0.1 | 1.72
26 | ТЕРр62-10-4 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр62-10-4 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10% ОЗП=5,48; ЭМ=5,09; ЗПМ=5,48; МАТ=2,22 НР, (58460 руб.): 84%*0,85 от ФОТ (81877 руб.) СП, (32751 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (81877 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 12.8436 | 2121.29 | 1159.81 | 15.28 | 3.48 | 27245 | 14896 | 196 | 45 | 42.75 | 549.06 | 0.1 | 1.28
27 | ТЕРр62-9-4 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 10% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр62-9-4 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 10% ОЗП=5,48; ЭМ=5,09; ЗПМ=5,48; МАТ=2,22 НР, (37554 руб.): 84%*0,85 от ФОТ (52597 руб.) СП, (21039 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (52597 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 4.18 | 3259.37 | 2292.49 | 15.28 | 3.48 | 13624 | 9583 | 64 | 15 | 84.5 | 353.21 | 0.1 | 0.42
28 | ТЕРр62-35-1 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр62-35-1 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз ОЗП=5,48; ЭМ=5,92; ЗПМ=5,48; МАТ=2,39 НР, (42496 руб.): 84%*0,85 от ФОТ (59518 руб.) СП, (23807 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (59518 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 6.38 | 1996.92 | 1702.41 | 1.41 |  | 12740 | 10861 | 9 |  | 62.75 | 400.35
29 | ТЕРр62-31-4 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с земли и лесов (эл. щитов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр62-31-4 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с земли и лесов ОЗП=5,48; ЭМ=5,49; ЗПМ=5,48; МАТ=2,42 НР, (2907 руб.): 84%*0,85 от ФОТ (4072 руб.) СП, (1629 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (4072 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.32 | 1210.14 | 562.95 | 1.76 |  | 1597 | 743 | 2 |  | 20.75 | 27.39
30 | ТЕРр62-18-2 | Окраска масляными составами: плинтусов и галтелей (поручней) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр62-18-2 Окраска масляными составами: плинтусов и галтелей ОЗП=5,48; ЭМ=5,09; ЗПМ=5,48; МАТ=2,24 НР, (5192 руб.): 84%*0,85 от ФОТ (7272 руб.) СП, (2909 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (7272 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.254 | 1558.11 | 1054.85 | 15.28 | 3.48 | 1954 | 1323 | 19 | 4 | 38.4 | 48.15 | 0.1 | 0.13
31 | ТЕРр62-33-1 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр62-33-1 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз ОЗП=5,48; ЭМ=5,92; ЗПМ=5,48; МАТ=2,37 НР, (1772 руб.): 84%*0,85 от ФОТ (2482 руб.) СП, (993 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (2482 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.33 | 1890.23 | 1374.05 | 1.41 |  | 624 | 453 |  |  | 50.02 | 16.51
32 | ТЕРр62-32-1 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 1 раз ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр62-32-1 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 1 раз ОЗП=5,48; ЭМ=5,92; ЗПМ=5,48; МАТ=2,37 НР, (4116 руб.): 84%*0,85 от ФОТ (5765 руб.) СП, (2306 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (5765 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.66 | 2110.66 | 1594.48 | 1.41 |  | 1393 | 1052 | 1 |  | 62.75 | 41.42
33 | ТЕРр62-2-2 | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% (стволов мусоропровода и труб вентиляции) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр62-2-2 Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% ОЗП=5,48; ЭМ=5,16; ЗПМ=5,48; МАТ=2,2 НР, (7469 руб.): 84%*0,85 от ФОТ (10461 руб.) СП, (4184 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (10461 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3.3 | 1152.2 | 575.16 | 16.69 | 3.48 | 3802 | 1898 | 55 | 11 | 21.2 | 69.96 | 0.1 | 0.33
34 | ТЕРр62-18-3 | Окраска масляными составами: торцов лестничных маршей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр62-18-3 Окраска масляными составами: торцов лестничных маршей ОЗП=5,48; ЭМ=5,09; ЗПМ=5,48; МАТ=2,25 НР, (7724 руб.): 84%*0,85 от ФОТ (10818 руб.) СП, (4327 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (10818 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.76 | 1729.35 | 1118.03 | 15.28 | 3.48 | 3044 | 1968 | 27 | 6 | 40.7 | 71.63 | 0.1 | 0.18
35 | ТЕРр62-18-2 | Окраска масляными составами: плинтусов и галтелей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр62-18-2 Окраска масляными составами: плинтусов и галтелей ОЗП=5,48; ЭМ=5,09; ЗПМ=5,48; МАТ=2,24 НР, (4555 руб.): 84%*0,85 от ФОТ (6379 руб.) СП, (2552 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (6379 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.1 | 1558.11 | 1054.85 | 15.28 | 3.48 | 1714 | 1160 | 17 | 4 | 38.4 | 42.24 | 0.1 | 0.11
36 | ТЕР10-01-059-01 | Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.(ящик почтовый 4 секц) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 п 4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-059-01 Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. ОЗП=5,45; ЭМ=5,45; ЗПМ=5,45; МАТ=2,49 НР, (12811 руб.): 124%*0,9 * 0,85 от ФОТ (13505 руб.) СП, (5786 руб.): 63%*0,85 * 0,8 от ФОТ (13505 руб.) | 100 шт. изделий | 1.1 | 5936.68 | 2176.98 | 583.21 | 75.24 | 6530 | 2395 | 642 | 83 | 86.42 | 95.06 | 2.16 | 2.38
37 | ТСЦ-101-2765 | Ящик абонентский металлический (почтовый) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-059-01 Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. ОЗП=5,45; ЭМ=5,45; ЗПМ=5,45; МАТ=2,49 | шт. | 100 | 399.21 |  |  |  | 39921
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 605520 | 211058 | 12688 | 1992 |  | 7714.22 |  | 54.5
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 2220014 | 1153286 | 52120 | 10505 |  | 7714.22 |  | 54.5
Накладные расходы | [8 empty] | 846816
Сметная прибыль | [8 empty] | 480508
Итого по разделу 1 Общестроительные работы | [8 empty] | 3547338 |  |  |  |  | 7714.22 |  | 54.5
Раздел 2. Ремонт тамбуров
38 | ТЕРр61-2-7 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр61-2-7 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм ОЗП=5,48; ЭМ=4,08; ЗПМ=5,48; МАТ=3,73 НР, (2714 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (3847 руб.) СП, (1539 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (3847 руб.) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.11 | 8319.21 | 6354.98 | 45.61 | 23.31 | 915 | 699 | 5 | 3 | 228.35 | 25.12 | 0.67 | 0.07
39 | ТЕРр61-4-1 | Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр61-4-1 Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм ОЗП=5,48; ЭМ=4,08; ЗПМ=5,48; МАТ=3,78 НР, (1659 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (2351 руб.) СП, (940 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (2351 руб.) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.066 | 8506.43 | 6472.06 | 49.01 | 25.05 | 561 | 427 | 3 | 2 | 229.75 | 15.16 | 0.72 | 0.05
40 | ТЕРр61-4-2 | Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр61-4-2 Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-1 ОЗП=5,48; ЭМ=4,08; ЗПМ=5,48; МАТ=3,78 НР, (-286 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (-405 руб.) СП, (-162 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (-405 руб.) | 100 м2 отремонтированной поверхности | -0.066 | 2129.54 | 1108.49 | 24.51 | 12.52 | -141 | -73 | -2 | -1 | 39.35 | -2.6 | 0.36 | -0.02
41 | ТЕРр61-7-1 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр61-7-1 Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных ОЗП=5,48; ЭМ=4,08; ЗПМ=5,48; МАТ=3,73 НР, (2764 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (3918 руб.) СП, (1567 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (3918 руб.) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.066 | 14706.15 | 10790.8 | 78.96 | 40.36 | 971 | 712 | 5 | 3 | 383.06 | 25.28 | 1.16 | 0.08
42 | ТЕРр62-16-9 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр62-16-9 Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35% ОЗП=5,48; ЭМ=5,09; ЗПМ=5,48; МАТ=2,68 НР, (24631 руб.): 84%*0,85 от ФОТ (34497 руб.) СП, (13799 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (34497 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 6.82 | 2962.19 | 919.44 | 15.28 | 3.48 | 20202 | 6271 | 104 | 24 | 33.89 | 231.13 | 0.1 | 0.68
43 | ТЕРр62-17-9 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: масляной краской, с расчисткой старой краски более 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр62-17-9 Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: масляной краской, с расчисткой старой краски более 35% ОЗП=5,48; ЭМ=5,09; ЗПМ=5,48; МАТ=2,67 НР, (8604 руб.): 84%*0,85 от ФОТ (12050 руб.) СП, (4820 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (12050 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.98 | 3179.01 | 1107.18 | 15.28 | 3.48 | 6294 | 2192 | 30 | 7 | 40.81 | 80.8 | 0.1 | 0.2
44 | ТЕРр62-10-4 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр62-10-4 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10% ОЗП=5,48; ЭМ=5,09; ЗПМ=5,48; МАТ=2,22 НР, (15322 руб.): 84%*0,85 от ФОТ (21460 руб.) СП, (8584 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (21460 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3.366 | 2121.29 | 1159.81 | 15.28 | 3.48 | 7140 | 3904 | 51 | 12 | 42.75 | 143.9 | 0.1 | 0.34
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 35942 | 14132 | 196 | 50 |  | 518.79 |  | 1.4
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 135409 | 77444 | 986 | 274 |  | 518.79 |  | 1.4
Накладные расходы | [8 empty] | 55408
Сметная прибыль | [8 empty] | 31087
Итого по разделу 2 Ремонт тамбуров | [8 empty] | 221904 |  |  |  |  | 518.79 |  | 1.4
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 641462 | 225190 | 12884 | 2042 |  | 8233.01 |  | 55.9
Накладные расходы | [8 empty] | 166534
Сметная прибыль | [8 empty] | 94625
Всего по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 902621 |  |  |  |  | 8233.01 |  | 55.9
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 2355422 | 1230730 | 53106 | 10779 |  | 8233.01 |  | 55.9
Накладные расходы | [8 empty] | 902224
В том числе, справочно:
80%*0,85 ФОТ (от 1260) (Поз. 14) | [8 empty] | 857
81%*0,85 ФОТ (от 5655) (Поз. 18) | [8 empty] | 3893
83%*0,85 ФОТ (от 38257) (Поз. 20-21, 38-41) | [8 empty] | 26990
84%*0,85 ФОТ (от 1024206) (Поз. 22-35, 42-44) | [8 empty] | 731283
86%*0,85 ФОТ (от 102481) (Поз. 4-8, 10) | [8 empty] | 74914
90%*0,85 ФОТ (от 8916) (Поз. 12-13) | [8 empty] | 6821
110%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 2905) (Поз. 9) | [8 empty] | 2445
116%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 9579) (Поз. 1) | [8 empty] | 8500
124%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 28609) (Поз. 2, 11, 15, 36) | [8 empty] | 27138
129%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 19641) (Поз. 17, 19) | [8 empty] | 19383
Сметная прибыль | [8 empty] | 511595
В том числе, справочно:
50%*0,8 ФОТ (от 1068118) (Поз. 18, 20-21, 38-41, 22-35, 42-44) | [8 empty] | 427247
55%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 2905) (Поз. 9) | [8 empty] | 1086
60%*0,8 ФОТ (от 1260) (Поз. 14) | [8 empty] | 605
62%*0,8 ФОТ (от 102481) (Поз. 4-8, 10) | [8 empty] | 50831
63%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 28609) (Поз. 2, 11, 15, 36) | [8 empty] | 12256
70%*0,8 ФОТ (от 8916) (Поз. 12-13) | [8 empty] | 4993
70%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 9579) (Поз. 1) | [8 empty] | 4560
75%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 19641) (Поз. 17, 19) | [8 empty] | 10017
Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [8 empty] | 23040 |  |  |  |  | 62.41 |  | 4.65
Деревянные конструкции | [8 empty] | 278213 |  |  |  |  | 194.77 |  | 10.9
Проемы | [8 empty] | 378426 |  |  |  |  | 626.02 |  | 0.87
Отделочные работы | [8 empty] | 12613 |  |  |  |  | 19.52 |  | 0.11
Стены | [8 empty] | 41175 |  |  |  |  | 33.57 |  | 15.58
Лестницы, крыльца | [8 empty] | 2722 |  |  |  |  | 8.75
Полы | [8 empty] | 81967 |  |  |  |  | 136.22 |  | 5.17
Стекольные, обойные и облицовочные работы | [8 empty] | 18309 |  |  |  |  | 35.69 |  | 0.07
Штукатурные работы | [8 empty] | 87297 |  |  |  |  | 249.58 |  | 0.62
Малярные работы | [8 empty] | 2845479 |  |  |  |  | 6866.48 |  | 17.93
Итого | [8 empty] | 3769241 |  |  |  |  | 8233.01 |  | 55.9
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 1071586
Машины и механизмы | [8 empty] | 53106
ФОТ | [8 empty] | 1241509
Накладные расходы | [8 empty] | 902224
Сметная прибыль | [8 empty] | 511595
НДС 18% | [8 empty] | 678463
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 4447704.38 |  |  |  |  | 8233.01 |  | 55.9
Составил : Ведущий инженер отдела эксплуатации, ЛГ МУП "УК ЖКК" В.В.Бутенко