## ЛСР 17 граф
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2015 г. | [11 empty] | "____" ______________2015 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
|  | на | Текущий ремонт подъездов КПД по адресу: г. Лангепас, ул. Первостроителей, 1А (1-3 подъезды)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
|  |  | Основание: | [6 empty] | Дефектная ведомость
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________238147,6 |  | руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________19549 |  | руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1740 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________3341 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________382,16 |  | чел.час
Составлен(а) в СНБ-2001 (ред. 2014 г. с изм. от 12.11.14 № 703/пр) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на IV квартал 2015 г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ФЕРр57-2-3 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток НР (37 руб.): 84% от ФОТ СП (30 руб.): 68% от ФОТ | 100 м2 покрытия | 0.071 | 641 | 595.99 | 45.01 | 19.44 | 46 | 43 | 3 | 1 | 69.87 | 4.96 | 1.44 | 0.1
2 | ФЕРр57-2-4 | Разборка покрытий полов: цементных НР (69 руб.): 84% от ФОТ СП (56 руб.): 68% от ФОТ | 100 м2 покрытия | 0.071 | 2791.56 | 948.54 | 1843.02 | 217.35 | 198 | 67 | 131 | 15 | 111.2 | 7.9 | 21 | 1.49
3 | ФЕРр57-3-1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов НР (4 руб.): 84% от ФОТ СП (3 руб.): 68% от ФОТ | 100 м плинтуса | 0.16 | 29.41 | 29.41 |  |  | 5 | 5 |  |  | 3.77 | 0.6
4 | ФЕРр57-2-1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина НР (9 руб.): 84% от ФОТ СП (7 руб.): 68% от ФОТ | 100 м2 покрытия | 0.122 | 92.9 | 88.84 | 4.06 | 1.76 | 11 | 11 |  |  | 11.39 | 1.39 | 0.13 | 0.02
5 | ФЕР10-01-059-01 | Снятие почтовых ящиков (Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (151 руб.): 124% от ФОТ СП (66 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ | 100 шт. изделий | 0.21 | 697.67 | 482.16 | 215.51 | 18.69 | 147 | 102 | 45 | 4 | 60.12 | 12.63 | 1.384 | 0.29
6 | ФЕР46-03-017-01 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 НР (26 руб.): 116% от ФОТ СП (13 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ | 1 м3 заделки | 0.05 | 1743.13 | 446.24 | 21.67 |  | 87 | 22 | 1 |  | 55.16 | 2.76
Раздел 2. Общестроительные работы
7 | ФЕРр61-2-1 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм НР (67 руб.): 83% от ФОТ СП (41 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.045 | 2943.87 | 1799.2 | 20.94 | 9.05 | 132 | 81 | 1 |  | 203.07 | 9.14 | 0.67 | 0.03
8 | ФЕРр61-4-1 | Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм НР (17 руб.): 83% от ФОТ СП (11 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.01 | 3263.25 | 2060.86 | 22.51 | 9.72 | 33 | 21 |  |  | 229.75 | 2.3 | 0.72 | 0.01
9 | ФЕРр61-4-2 | Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-1 (Добавить до толщины 50 мм ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) НР (9 руб.): 83% от ФОТ СП (6 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.01 | 2868.84 | 1058.91 | 33.75 | 14.58 | 29 | 11 |  |  | 118.05 | 1.18 | 1.08 | 0.01
10 | ФЕРр62-7-5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35% НР (655 руб.): 84% от ФОТ СП (390 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,76 1,495+0,265 | 1134.36 | 442.28 | 8.36 | 1.35 | 1996 | 778 | 15 | 2 | 51.19 | 90.09 | 0.1 | 0.18
11 | ФЕРр62-16-1 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% НР (375 руб.): 84% от ФОТ СП (223 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,861 1,533+0,328 | 1841.59 | 237.86 | 8.36 | 1.35 | 3427 | 443 | 16 | 3 | 27.53 | 51.23 | 0.1 | 0.19
12 | ФЕРр62-17-4 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% НР (291 руб.): 84% от ФОТ СП (174 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,182 1,014+0,168 | 1912.77 | 291.86 | 8.36 | 1.35 | 2261 | 345 | 10 | 2 | 33.78 | 39.93 | 0.1 | 0.12
13 | ФЕРр62-18-2 | Окраска масляными составами: поручней НР (5 руб.): 84% от ФОТ СП (3 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.017 | 721.51 | 335.62 | 8.36 | 1.35 | 12 | 6 |  |  | 38.4 | 0.65 | 0.1
14 | ФЕРр62-9-5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 35% НР (118 руб.): 84% от ФОТ СП (70 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.158 | 1714.01 | 887.33 | 8.36 | 1.35 | 271 | 140 | 1 |  | 102.7 | 16.23 | 0.1 | 0.02
15 | ФЕРр62-10-5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 35% НР (272 руб.): 84% от ФОТ СП (162 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,563 0,544+0,019 | 1401.77 | 573.26 | 8.36 | 1.35 | 789 | 323 | 5 | 1 | 66.35 | 37.36 | 0.1 | 0.06
16 | ФЕРр62-11-5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за два раза с расчисткой старой краски до 35% НР (31 руб.): 84% от ФОТ СП (19 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,094 0,053+0,041 | 1078.03 | 393.98 | 8.36 | 1.35 | 101 | 37 | 1 |  | 45.6 | 4.29 | 0.1 | 0.01
17 | ФЕР15-04-025-03 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов НР (73 руб.): 110% от ФОТ СП (31 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.122 | 1435.82 | 465.93 | 10.21 | 0.27 | 175 | 57 | 1 |  | 51.37 | 6.27 | 0.02
18 | ФЕРр62-32-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза НР (6 руб.): 84% от ФОТ СП (4 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.011 | 1168.43 | 652.05 | 0.87 |  | 13 | 7 |  |  | 80.6 | 0.89
19 | ФЕРр62-33-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза НР (10 руб.): 84% от ФОТ СП (6 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.02 | 1092.7 | 576.32 | 0.87 |  | 22 | 12 |  |  | 65.94 | 1.32
20 | ФЕРр62-35-1 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз НР (42 руб.): 84% от ФОТ СП (25 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.093 | 780.98 | 542.16 | 0.87 |  | 73 | 50 |  |  | 62.75 | 5.84
21 | ФЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм НР (34 руб.): 129% от ФОТ СП (17 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ | 100 м2 стяжки | 0.071 | 1485.02 | 313.71 | 44.24 | 17.15 | 105 | 22 | 3 | 1 | 39.51 | 2.81 | 1.27 | 0.09
22 | ФЕР11-01-027-06 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных 2 138,21 = 9 053,81 - 102 x 67,80 НР (116 руб.): 129% от ФОТ СП (58 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ | 100 м2 покрытия | 0.071 | 2138.21 | 1046.88 | 148.03 | 50.34 | 152 | 74 | 11 | 4 | 119.78 | 8.5 | 4.22 | 0.3
23 | ФССЦ-101-5556 | Плитки керамические для полов гладкие глазурованные декорированные методом набрызгивания толщиной 8 мм, размером: 300х300 мм, цвет "Гранит" | м2 | 7.24 | 87.74 |  |  |  | 635
24 | ФЕРр56-12-7 | Смена дверных приборов: пружины НР (4 руб.): 86% от ФОТ СП (3 руб.): 62% от ФОТ | 100 шт. приборов | 0.01 | 1548.05 | 488.26 |  |  | 15 | 5 |  |  | 57.24 | 0.57
25 | ФЕРр56-12-11 | Смена оконных приборов: ручки НР (22 руб.): 86% от ФОТ СП (16 руб.): 62% от ФОТ | 100 шт. приборов | 0.12 | 1233.79 | 209.84 |  |  | 148 | 25 |  |  | 24.6 | 2.95
26 | ФЕРр54-12-1 | Укрепление существующей подшивки потолка 200,83 = 450,64 - 0,3 x 832,70 НР (6 руб.): 89% от ФОТ СП (6 руб.): 80% от ФОТ | 100 м2 подшивки | 0.053 | 200.83 | 132.22 | 8.72 |  | 11 | 7 |  |  | 16.8 | 0.89
27 | ФССЦ-101-2509 | Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм | м2 | 5.83 | 15 |  |  |  | 87
28 | ФЕР10-01-060-01 | Установка и крепление поручней 75,88 = 516,04 - 112 x 3,93 НР (1 руб.): 124% от ФОТ СП (1 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ | 100 м коробок блоков | 0.0163 | 75.88 | 63.89 | 3.49 |  | 1 | 1 |  |  | 7.82 | 0.13
29 | ФССЦ-203-0364 | Поручни из древесины тип: П-2 размером 44х75 мм | м | 1.83 | 27.32 |  |  |  | 50
30 | ФЕРр63-2-2 | Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по замазке при площади стекол до 0,5 м2 3 221,56 = 5 456,66 - 103 x 21,70 НР (5 руб.): 81% от ФОТ СП (3 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 остекления | 0.0047 | 3221.56 | 1241.14 | 29.61 | 3.38 | 15 | 6 |  |  | 135.2 | 0.64 | 0.25
31 | ФССЦ-101-5299 | Стекло листовое | м2 | 0.484 | 35.46 |  |  |  | 17
32 | ФЕРр59-5-2 | Ремонт ступеней: бетонных НР (158 руб.): 80% от ФОТ СП (118 руб.): 60% от ФОТ | 100 ступеней | 0.22 | 1459.55 | 888.97 | 22.14 | 3.92 | 321 | 196 | 5 | 1 | 102.89 | 22.64 | 0.29 | 0.06
33 | ФЕРр57-8-3 | Смена простильных дощатых полов: с полной сменой досок НР (52 руб.): 84% от ФОТ СП (42 руб.): 68% от ФОТ | 100 м2 пола | 0.122 | 5584.57 | 502.15 | 75.71 | 6.35 | 681 | 61 | 9 | 1 | 62.07 | 7.57 | 0.47 | 0.06
34 | ФЕР11-01-039-01 | Устройство плинтусов: деревянных НР (15 руб.): 129% от ФОТ СП (8 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ | 100 м плинтуса | 0.16 | 568.65 | 65.25 | 6.97 |  | 91 | 10 | 1 |  | 7.65 | 1.22
35 | ФЕРр62-18-2 | Окраска масляными составами: плинтусов и галтелей НР (42 руб.): 84% от ФОТ СП (25 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.15 | 721.51 | 335.62 | 8.36 | 1.35 | 108 | 50 | 1 |  | 38.4 | 5.76 | 0.1 | 0.02
36 | ФЕР10-01-060-01 | Установка притворной планки НР (6 руб.): 124% от ФОТ СП (3 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ | 100 м коробок блоков | 0.063 | 516.04 | 63.89 | 3.49 |  | 33 | 4 |  |  | 7.82 | 0.49
37 | ФЕР10-01-059-01прим | Установка почтовых ящиков НР (52 руб.): 124% от ФОТ СП (23 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ | 100 шт. изделий | 0.06 | 2505.44 | 602.7 | 269.39 | 23.36 | 150 | 36 | 16 | 1 | 75.15 | 4.51 | 1.73 | 0.1
38 | ФССЦ-101-5035 | Ящики почтовые: 6-ти секционные | шт. | 3 | 579.3 |  |  |  | 1738
39 | ФССЦ-101-2765 | Ящик абонентский металлический (почтовый) | шт. | 3 | 244.32 |  |  |  | 733
Раздел 3. Электромонтажные работы
40 | ФЕРр67-8-2 | Смена светильников: с люминесцентными лампами на светодиодные НР (168 руб.): 89% от ФОТ СП (123 руб.): 65% от ФОТ | 100 шт. | 0.12 | 12073.45 | 1570.95 | 2.5 | 1.08 | 1449 | 189 |  |  | 163.3 | 19.6 | 0.08 | 0.01
Раздел 4. Вывоз мусора
41 | ФЕРр69-15-1 | Затаривание строительного мусора в мешки НР (8 руб.): 82% от ФОТ СП (5 руб.): 50% от ФОТ | 1 т | 1.4 | 23.81 | 7.41 |  |  | 33 | 10 |  |  | 1.03 | 1.44
42 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 1.4 | 42.98 |  | 42.98 |  | 60 |  | 60
43 | ФССЦпг-03-21-01-012 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 12 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 1.4 | 12.2 |  | 12.2 |  | 17 |  | 17
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 16478 | 3257 | 353 | 36 |  | 376.68 |  | 3.17
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 16543 | 3303 | 372 | 38 |  | 382.16 |  | 3.37
В том числе, справочно:
МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 5, 28-29, 36-39, 17, 31, 21-23, 34) | [8 empty] | 65 | 46 | 19 | 2 |  | 5.484 |  | 0.195
Накладные расходы | [8 empty] | 2958
В том числе, справочно:
80% ФОТ (от 197) (Поз. 32) | [8 empty] | 158
81% ФОТ (от 6) (Поз. 30) | [8 empty] | 5
82% ФОТ (от 10) (Поз. 41) | [8 empty] | 8
83% ФОТ (от 113) (Поз. 7-9) | [8 empty] | 94
84% ФОТ (от 2403) (Поз. 1-4, 33, 10-16, 18-20, 35) | [8 empty] | 2018
86% ФОТ (от 30) (Поз. 24-25) | [8 empty] | 26
89% ФОТ (от 196) (Поз. 26-27, 40) | [8 empty] | 174
110% ФОТ (от 66) (Поз. 17, 31) | [8 empty] | 73
116% ФОТ (от 22) (Поз. 6) | [8 empty] | 26
124% ФОТ (от 170) (Поз. 5, 28-29, 36-39) | [8 empty] | 211
129% ФОТ (от 128) (Поз. 21-23, 34) | [8 empty] | 165
Сметная прибыль | [8 empty] | 1788
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 2328) (Поз. 7-16, 18-20, 35, 30, 41) | [8 empty] | 1165
47% = 55%*0.85 ФОТ (от 66) (Поз. 17, 31) | [8 empty] | 31
60% ФОТ (от 197) (Поз. 32) | [8 empty] | 118
62% ФОТ (от 30) (Поз. 24-25) | [8 empty] | 19
54% = 63%*0.85 ФОТ (от 170) (Поз. 5, 28-29, 36-39) | [8 empty] | 92
65% ФОТ (от 189) (Поз. 40) | [8 empty] | 123
68% ФОТ (от 204) (Поз. 1-4, 33) | [8 empty] | 139
60% = 70%*0.85 ФОТ (от 22) (Поз. 6) | [8 empty] | 13
64% = 75%*0.85 ФОТ (от 128) (Поз. 21-23, 34) | [8 empty] | 82
80% ФОТ (от 7) (Поз. 26-27) | [8 empty] | 6
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 238147.6 |  |  |  |  | 382.16 |  | 3.37
Итого Строительные работы | [8 empty] | 19549 |  |  |  |  | 362.56 |  | 3.36
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 1740 |  |  |  |  | 19.6 |  | 0.01
Итого | [8 empty] | 21289 |  |  |  |  | 382.16 |  | 3.37
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 12868
Машины и механизмы | [8 empty] | 372
ФОТ | [8 empty] | 3341
Накладные расходы | [8 empty] | 2958
Сметная прибыль | [8 empty] | 1788
Приказ Региональной службы по тарифам ХМАО-Югры № 123 от15.10.2015 21 289 * 9,48 | [8 empty] | 201820
НДС 18% | [8 empty] | 36327.6
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 238147.6 |  |  |  |  | 382.16 |  | 3.37
Составил: ___________________________ Терещенко Е.И. (ведущий инженер ПТО по ЭЖФ ЛГ МУП УК "ЖКК") 20.11.2015
(должность, подпись, расшифровка)