## в домах с мусоропроводом
Отчет по выполнению работ по текущему ремонту конструктивных элементов
жилых зданий с мусоропроводом, обслуживаемых ЛГ МУП "УК ЖКК" за 2013 год
| Адрес | наименование работ | месяц выполнения | объем | стоимость с НДС тыс.руб.
1 | Комсомольская 2 | ремонт кровли козырька | июль | 16 м2 | 13.03
|  | ремонт входных групп | сентябрь | 3 шт. | 18.18
|  | частичный ремонт мягкой кровли | сентябрь | 10 м2 | 8.22
|  | частичный ремонт мягкой кровли | ноябрь | 6 м2 | 4.92
|  | ремонт съездов,полов в м/камере | сентябрь | 13,2м3 | 171.98
|  | итого |  |  | 216.33
2 | Комсомольская 2 а | бетонирование съездов,ступеней,мусорокамер | июнь | 5,493 м3 | 125.31
|  | частичный ремонт мягкой кровли | июль | 103,73 м2 | 56.89
|  | ремонт крыльца,площадки,ступеней | июль | 1,5м3 | 36.72
|  | итого |  |  | 218.92
3 | Комсомольская 2 б | ремонт (обшивка) мусорокамеры | май | 1 шт. | 17.29
|  | бетонирование съездов,ступеней,мусорокамер | июнь | 6,47 м2 | 122.46
|  | ремонт отмостки | сентябрь | 2,3м3 | 54.45
|  | ремонт мусорокамеры | октябрь | 1шт. | 19.56
|  | итого |  |  | 213.76
4 | Комсомольская 4 | частичный ремонт мягкой кровли | июль | 23,28 м2 | 13.29
|  | ремонт и окраска экранов балконов | сентябрь | 26 м2 | 11.14
|  | итого |  |  | 24.43
5 | Комсомольская 6 | частичный ремонт мягкой кровли | июль | 28,57 м2 | 7.77
|  | частичный ремонт мягкой кровли | август | 11 м2 | 9.01
|  | установка парапетов | октябрь | 2,0 м | 1.6
|  | итого |  |  | 18.38
6 | Комсомольская 6 а | бетонирование съездов,ступеней,мусорокамер | июнь | 3,72 м3 | 66.21
|  | частичный ремонт мягкой кровли | июль | 22,7 м2 | 13.34
|  | итого |  |  | 79.55
7 | Комсомольская 6 б | ремонт съездов м/камер | июль | 4,3м3 | 95.13
|  | ремонт мусорокамеры 1 подъезда | октябрь | 1 шт. | 15.64
|  | итого |  |  | 110.77
8 | Комсомольская 8 | утепление цоколя | январь | 3,6 м3 | 59.81
|  | ремонт съезда мусорокамер,площадки,ступени | июль | 6,52 м3 | 107.27
|  | итого |  |  | 167.08
9 | Комсомольская 10 | частичный ремонт мягкой кровли | июнь | 50 м2 | 29.09
|  | ремонт съезда мусорокамер,площадки,ступени | июль | 4,88 м3 | 58.01
|  | итого |  |  | 87.1
10 | Комсомольская 12 | ремонт съездов | август | 6,18м3 | 114.26
|  | ремонт ступеней,съездов, площадок | октябрь | 13 м2 | 19.58
|  | установка информационных щитов | ноябрь | 4 шт. | 17.94
|  | монтаж металич.дверей подвала | октябрь | 3шт. | 52
|  | частичный ремонт стен | декабрь | 3,6 м2 | 0.81
|  | итого |  |  | 204.59
11 | Комсомольская 14 | текущий ремонт подъездов | апрель | 2 п-да | 429.36
|  | ремонт входных групп | август | 2 п-да | 56.54
|  | ремонт съездов,ступеней,площадок | август | 5,04м3 | 89.61
|  | ремонт съездов,ступеней,площадок | октябрь | 5 м2 | 7.53
|  | монтаж металич.дверей подвала | октябрь | 1шт. | 17.27
|  | установка информационных щитов | ноябрь | 2 шт. | 9.06
|  | частичный ремонт стен | декабрь | 1,8 м2 | 0.53
|  | итого |  |  | 609.9
12 | Комсомольская 16 | текущий ремонт подъездов | июнь | 2 п-да | 647
|  | ремонт съезда (ливневка) | август | 2,68м3 | 38.17
|  | ремонт тамбуров подъездов | сентябрь | 2 п-да | 29.53
|  | ремонт мягкой кровли козырьков | сентябрь | 40 м2 | 45.55
|  | ремонт входных групп | сентябрь | 2 п-да | 16.29
|  | монтаж металич.дверей подвала | октябрь | 1шт. | 17.27
|  | ремонт ступеней,съездов, площадок | октябрь | 4,2 м2 | 6.34
|  | установка информационных щитов | ноябрь | 2 п-да | 9.06
|  | частичный ремонт стен | декабрь | 1,6 м2 | 0.31
|  | итого |  |  | 809.52
13 | Комсомольская 18 | ремонт ступеней 1подъезда | май | 0,38 м3 | 3.37
|  | ремонт тамбуров | июнь | 2 п-да | 24.08
|  | ремонт входных групп | июнь | 2 п-да | 13.21
|  | ремонт ступеней 2 подъезда | сентябрь | 0,62м3 | 9.83
|  | ремонт ступеней,съездов, площадок | октябрь | 3,6 м2 | 5.51
|  | монтаж металич.дверей подвала | октябрь | 1шт. | 17.27
|  | установка информационных щитов | ноябрь | 2 шт. | 9.06
|  | частичный ремонт стен | декабрь | 1,6 м2 | 0.36
|  | итого |  |  | 82.69
14 | Комсомольская 19 | ремонт швов стеновых панелей | октябрь | 78,2 м | 39.4
|  | итого |  |  | 39.4
15 | Комсомольская 20 | ремонт отмосток | август | 2,88 м3 | 50.59
|  | ремонт ступеней, площадок | сентябрь | 2,12 м3 | 6.6
|  | ремонт ступеней,съездов, площадок | октябрь | 2,8 м2 | 4.22
|  | монтаж металич.дверей подвала | ноябрь | 1шт. | 18.46
|  | установка информационных щитов | ноябрь | 2 шт. | 9.06
|  | итого |  |  | 88.93
16 | Комсомольская 22 | окраска стен теплокрас | сентябрь | 48 м2 | 18.69
|  | ремонт съездов,ступеней | сентябрь | 2,15м3 | 36.84
|  | монтаж металич.дверей подвала | ноябрь | 1шт. | 18.46
|  | установка информационных щитов | ноябрь | 2 шт. | 9.06
|  | частичный ремонт стен | декабрь | 1,9 м2 | 0.39
|  | итого |  |  | 83.44
17 | Комсомольская 24 | монтаж металич.дверей подвала | ноябрь | 1шт. | 18.46
|  | частичный ремонт стен | декабрь | 2,3 м2 | 0.63
|  | установка информационных щитов | ноябрь | 3 шт. | 13.58
|  | итого |  |  | 32.67
18 | Комсомольская 26 | частичный ремонт мягкой кровли | август | 25 м2 | 18.19
|  | текущий ремонт подъездов | октябрь | 2 п-да | 661.53
|  | монтаж металич.дверей подвала | октябрь | 1шт. | 17.27
|  | частичный ремонт мягкой кровли | ноябрь | 5 м2 | 3.7
|  | установка информационных щитов | ноябрь | 2 шт. | 9.06
|  | итого |  |  | 709.75
19 | Комсомольская 28 | текущий ремонт подъездов | март | 3 п-да | 729.6
|  | ремонт отмосток | август | 5,23 м3 | 91.79
|  | ремонт съездов | август | 12,11м3 | 207.49
|  | частичный ремонт мягкой кровли | август | 31 м2 | 28.08
|  | ремонт тамбуров | сентябрь | 3 шт. | 39.04
|  | ремонт швов стеновых панелей | сентябрь | 105,7 м | 54.62
|  | частичный ремонт мягкой кровли | сентябрь | 38 м2 | 32.45
|  | монтаж металич.дверей подвала | октябрь | 1шт. | 17.27
|  | установка информационных щитов | ноябрь | 3 шт. | 13.42
|  | частичный ремонт стен | декабрь | 2,4 м2 | 0.75
|  | итого |  |  | 1214.51
20 | Комсомольская 30 | ремонт съездов,ступеней | август | 15,84м3 | 249.59
|  | монтаж металич.дверей подвала | август | 3шт. | 60.41
|  | ремонт тамбуров | сентябрь | 4 п-да | 48.72
|  | текущий ремонт подъездов | октябрь | 4 п-да | 806.02
|  | установка информационных щитов | ноябрь | 4 шт. | 17.94
|  | частичный ремонт стен | декабрь | 4 м2 | 0.96
|  | итого |  |  | 1183.64
21 | Ленина 6 | текущий ремонт швов стеновых панелей | октябрь | 7 м | 3.48
|  | итого |  |  | 3.48
22 | Ленина 13а | ремонт мягкой кровли козырьков | май | 24м2 | 18.58
|  | ремонт съездов,ступени,полы мусорокамеры | сентябрь | 10,45 м3 | 158.9
|  | монтаж металич.дверей подвала | октябрь | 1шт. | 17.27
|  | итого |  |  | 194.75
23 | Ленина 15 | обшивка тамбура 4-го подъезда | январь | 1 п-д | 69.34
|  | обшивка стен мусорокамеры 4-го подъезда | март | 1 шт. | 75.23
|  | ремонт входных групп | август | 4 п-да | 30.61
|  | ремонт 4 подъезда после пожара | сентябрь | 1 п-д | 173.88
|  | ремонт тамбура 4 под. (после пожара) | сентябрь | 1 п-д | 58.19
|  | ремонт входной группы 4 подъезда | сентябрь | 1 п-д | 7.93
|  | ремонт плитки пола | октябрь | 8 м2 | 16.07
|  | итого |  |  | 431.25
24 | Ленина 15а | устройство двухскатной кровли над козырьком входа | апрель | 3 шт. | 159.25
|  | ремонт входных групп | август | 3 п-да | 19.29
|  | монтаж металич.дверных блоков подвала | август | 1шт. | 20.36
|  | текущий ремонт швов стеновых панелей | сентябрь | 70,7 м | 36.58
|  | итого |  |  | 235.48
25 | Ленина 17 | ремонт мягкой кровли козырьков | май | 24м2 | 17.47
|  | ремонт входных групп | август | 2 п-да | 14.32
|  | ремонт съездов,полов в м/камере | сентябрь | 7,2м3 | 144.3
|  | монтаж металич.дверных блоков подвала | октябрь | 1,37 м2 | 17.27
|  | итого |  |  | 193.36
26 | Ленина 19 | частичный ремонт мягкой кровли | июнь | 8 м2 | 3.56
|  | ремонт входных групп | август | 3 п-да | 21.14
|  | частичный ремонт мягкой кровли | август | 48 м2 | 34.52
|  | монтаж металич.дверных блоков подвала | август | 1шт. | 20.36
|  | итого |  |  | 79.58
27 | Ленина 21 | частичный ремонт плитки пола подъезда | июнь | 1,3 м2 | 1.5
|  | ремонт входных групп | август | 3 п-да | 19.59
|  | монтаж металич.дверей подвала | октябрь | 1шт. | 17.27
|  | итого |  |  | 38.36
28 | Ленина 25 | текущий ремонт подъездов | март | 2 п-да | 493.46
|  | текущий ремонт подъезда | апрель | 1 п-д | 219.45
|  | ремонт обшивки вент.короба | май | 1 короб | 25.29
|  | ремонт съезда м/камеры,площадки | июль | 9,01м3 | 203.52
|  | ремонт отмосток | август | 0,63 м3 | 10.96
|  | ремонт входных групп | август | 3 п-да | 73.7
|  | смена почтовых ящиков 15 секций | сентябрь | 60 шт. | 46.41
|  | монтаж металлич.дверей подвала | октябрь | 1шт. | 17.27
|  | установка информационных щитов | ноябрь | 2 шт. | 9.06
|  | частичный ремонт стен в подъезде | декабрь | 3 м2 | 1.45
|  | итого |  |  | 1100.57
29 | Ленина 26 | текущий ремонт швов стеновых панелей | октябрь | 164,5м | 82.92
|  | монтаж металич.дверей подвала | ноябрь | 1шт. | 16.43
|  | итого |  |  | 99.35
30 | Ленина 27 | ремонт площадки,ступеней | июль | 0,91м3 | 5.26
|  | ремонт отмостки | август | 2,67 м3 | 46.04
|  | частичный ремонт мягкой кровли | октябрь | 7,1 м2 | 4.82
|  | установка информационных щитов | ноябрь | 2 шт. | 9.06
|  | частичный ремонт стен | декабрь | 2,3 м2 | 0.45
|  | монтаж металич.дверей подвала | октябрь | 1шт. | 17.27
|  | итого |  |  | 82.9
31 | Ленина 28 | текущий ремонт фасадов | июль | 51 м2 | 11.32
|  | частичный ремонт мягкой кровли | август | 10 м2 | 8.62
|  | монтаж металич.дверей подвала | июль | 1шт. | 20.95
|  | текущий ремонт швов стеновых панелей | октябрь | 130 м | 65.54
|  | итого |  |  | 106.43
32 | Ленина 29 | частичный ремонт мягкой кровли | июнь | 21 м2 | 10.77
|  | ремонт площадки,ступеней | июль | 2 п-да | 20.52
|  | ремонт отмосток | август | 4,25 м3 | 74.48
|  | монтаж металич.двери в подвал | октябрь | 1шт. | 17.27
|  | установка информационных щитов | ноябрь | 2 шт. | 9.06
|  | частичный ремонт стен в подъезде | декабрь | 2 м2 | 0.4
|  | итого |  |  | 132.5
33 | Ленина 30а | ремонт площадки,ступеней | август | 25,32м2 | 55.07
|  | монтаж металич.двери в подвал | октябрь | 1,37 м2 | 17.28
|  | итого |  |  | 72.35
34 | Ленина 31 | ремонт фасада | июнь | 191 м2 | 27.79
|  | частичный ремонт мягкой кровли | июнь | 6 м2 | 2.72
|  | монтаж металич.двери в подвал | июль | 1шт. | 22.71
|  | частичный ремонт мягкой кровли | август | 60 м2 | 41.01
|  | установка информационных щитов | ноябрь | 5 шт. | 22.47
|  | частичный ремонт стен в подъезде | декабрь | 3 м2 | 0.72
|  | итого |  |  | 117.42
35 | Ленина 33 | ремонт ступеней,площадки | июль | 4 п-да | 47.48
|  | окраска стен теплокрас | сентябрь | 46 м2 | 16.22
|  | монтаж металич.дверей подвала | октябрь | 3шт. | 52
|  | установка информационных щитов | ноябрь | 4 шт. | 17.94
|  | частичная окраска стен во втором подъезде | ноябрь | 12,8м2 | 2.21
|  | частичный ремонт стен в подъезде | декабрь | 2,7 м2 | 0.69
|  | итого |  |  | 136.54
36 | Ленина 37 | монтаж металич.дверей подвала | октябрь | 3шт. | 52
|  | текущий ремонт швов стеновых панелей | октябрь | 159,9 м | 80.6
|  | итого |  |  | 132.6
37 | Ленина 39 | ремонт площадки,ступеней | июль | 3 п-да | 24.68
|  | частичный ремонт мягкой кровли | октябрь | 4 м2 | 3.52
|  | установка информационных щитов | ноябрь | 3 шт. | 13.42
|  | частичный ремонт стен в подъезде | декабрь | 2,7 м2 | 0.48
|  | итого |  |  | 42.1
38 | Ленина 41 | монтаж металич. дверей подвала | июль | 1шт. | 20.95
|  | частичный ремонт мягкой кровли | октябрь | 9,7 м2 | 7.77
|  | монтаж металич.двери подвала | ноябрь | 1 шт. | 18.46
|  | установка информационных щитов | ноябрь | 2 шт. | 9.06
|  | частичный ремонт стен в подъезде | декабрь | 2,3 м2 | 0.44
|  | итого |  |  | 56.68
39 | Ленина 42 | частичный ремонт мягкой кровли | сентябрь | 112 м2 | 72.08
|  | итого |  |  | 72.08
40 | Ленина 44 | частичный ремонт мягкой кровли | август | 18 м2 | 12.07
|  | частичный ремонт мягкой кровли | сентябрь | 30 м2 | 16.85
|  | итого |  |  | 28.92
41 | Ленина 46 | устройство покрытий пола из плитки | февраль | 37,8 м2 | 57.74
|  | итого |  |  | 57.74
42 | Ленина 70 | ремонт входных групп | сентябрь | 3 п-да | 20.78
|  | итого |  |  | 20.78
43 | Ленина 72 | частичный ремонт мягкой кровли | июль | 35 м2 | 27.25
|  | ремонт входных групп | сентябрь | 3 п-да | 20.12
|  | частичный ремонт мягкой кровли | ноябрь | 10 м2 | 7.36
|  | итого |  |  | 54.73
44 | Ленина 80 | ремонт входных групп | сентябрь | 1 п-д | 8.33
|  | текущий ремонт швов стеновых панелей | октябрь | 2 м | 0.99
|  | итого |  |  | 9.32
45 | Ленина 82 | ремонт входных групп | сентябрь | 1 п-д | 7.68
|  | итого |  |  | 7.68
46 | Ленина 84 | ремонт входных групп | сентябрь | 1 п-д | 7.61
|  | ремонт швов стеновых панелей | октябрь | 37,3 м | 18.87
|  | итого |  |  | 26.48
47 | Солнечная 2 | частичный ремонт мягкой кровли | сентябрь | 15 м2 | 9.9
|  | ремонт швов стеновых панелей | сентябрь | 28,4 м | 14.76
|  | утепление вентиляционной шахты | октябрь | 1 шт. | 86.38
|  | итого |  |  | 111.04
48 | Солнечная 4 | частичный ремонт мягкой кровли | сентябрь | 12 м2 | 7.81
|  | монтаж металлич.дверей подвала | октябрь- ноябрь | 2шт. | 26.27
|  | итого |  |  | 34.08
49 | Солнечная 14а | ремонт кровли козырьков | июль | 36м2 | 28.44
|  | установка парапетов | октябрь | 20,4 м | 15.84
|  | частичный ремонт мягкой кровли | ноябрь | 8м2 | 5.79
|  | итого |  |  | 50.07
50 | Солнечная 6 | частичный ремонт мягкой кровли | сентябрь | 16 м2 | 13.4
|  | частичный ремонт мягкой кровли | ноябрь | 12 м2 | 8.76
|  | итого |  |  | 22.16
51 | Солнечная 8 | текущий ремонт швов стеновых панелей | сентябрь | 36,2 м | 18.7
|  | текущий ремонт подъездов | декабрь | 4 п-да | 840.79
|  | итого |  |  | 859.49
52 | Солнечная 10 | частичный ремонт мягкой кровли | июнь | 8 м2 | 3.72
|  | частичный ремонт мягкой кровли | сентябрь | 8 м2 | 13.71
|  | итого |  |  | 17.43
53 | Солнечная 12а | ремонт тамбура (обшивка) | январь | 1 п-д | 27.82
|  | частичный ремонт мягкой кровли | июнь | 12 м2 | 8.33
|  | ремонт съезда,м/камеры,площадки | июль | 2,05 м2 | 51.95
|  | ремонт швов стеновых панелей | сентябрь | 73,1 м | 37.89
|  | установка парапетов | октябрь | 10,8 м | 8.37
|  | итого |  |  | 134.36
54 | Солнечная 12 | частичный ремонт цоколя | июль | 125 м2 | 7.81
|  | частичный ремонт мягкой кровли | август | 7 м2 | 4.44
|  | ремонт швов стеновых панелей | сентябрь | 73,2 м | 37.89
|  | итого |  |  | 50.14
55 | Солнечная 14 | частичный ремонт цоколя | июль | 217 м2 | 17.9
|  | ремонт кровли козырька над входом | июль | 54м2 | 42.57
|  | итого |  |  | 60.47
56 | Солнечная 18а | ремонт съезда м/камеры,площадки,ступеней | июль | 2 п-да | 169.38
|  | ремонт швов стеновых панелей | сентябрь | 84,3 м | 43.63
|  | итого |  |  | 213.01
57 | Солнечная 22 | ремонт кровли козырька | июль | 36 м2 | 19.76
|  | ремонт входных групп | сентябрь | 2 п-да | 11.86
|  | итого |  |  | 31.62
58 | Первостроителей 2 | текущий ремонт подъездов | январь | 2 шт. | 706.48
|  | текущий ремонт подъездов | февраль | 2 шт. | 580.15
|  | ремонт плитки пола подъездов | март | 26,82 м2 | 39.48
|  | текущий ремонт тамбуров | июнь | 6 шт. | 69.22
|  | ремонт входных групп | июль | 6 шт. | 47.12
|  | обшивка тамбура | февраль | 47,97 м2 | 106.51
|  | итого |  |  | 1548.96
59 | Парковая 1 | текущий ремонт подъездов | март - июнь | 6 шт. | 3819.39
|  | текущий ремонт тамбуров | июнь | 6 шт. | 32.13
|  | ремонт покрытий пола из плитки | июнь | 83,8 м2 | 122.22
|  | ремонт входных групп | июнь | 6 шт. | 36.1
|  | ремонт покрытий пола из плитки | июль | 32,7 м2 | 41.39
|  | монтаж металлич.дверей подвала | сентябрь | 2шт. | 17.06
|  | ремонт покрытий пола из плитки | октябрь | 70,9 м2 | 120.89
|  | итого |  |  | 4189.18
60 | Парковая 5 | частичный ремонт 5 подъезда | апрель | 1 шт. | 23.55
|  | частичный ремонт 5этаж 1 подъезда (окраска после возгорания) | декабрь | 44,5 м2 | 6.09
|  | итого |  |  | 29.64
61 | Парковая 7 | частичный ремонт подъездов (плотничные работы) | июнь | 2 шт. | 241.16
|  | монтаж металич. дверей подвала | июль | 1шт. | 20.95
|  | текущий ремонт оконных и дверных заполнений 1подъезда | октябрь | 1 п-д | 42.76
|  | итого |  |  | 304.87
62 | Парковая 7а | текщий ремонт подъезда | апрель-июнь | 2 | 1334.33
|  | текущий ремонт мягкой кровли | август | 12 м2 | 14.26
|  | ремонт тамбуров | июнь | 2 шт. | 26.87
|  | ремонт входных групп | июнь | 2 шт. | 18.45
|  | монтаж металич. дверей подвала | июль | 1шт. | 21.74
|  | итого |  |  | 1415.65
63 | Парковая 11 | частичный ремонт мягкой кровли | август | 7 м2 | 4.51
|  | частичный ремонт мягкой кровли | сентябрь | 60 м2 | 49.74
|  | ремонт отмосток | октябрь | 1,03 м2 | 8.02
|  | итого |  |  | 62.27
64 | Парковая 13а | ремонт швов стеновых панелей | октябрь | 67,3 м | 33.93
|  | монтаж металич.дверей подвала | ноябрь | 1 шт. | 5.19
|  | итого |  |  | 39.12
65 | Парковая 13 | частичный ремонт мягкой кровли | октябрь | 12,7 м2 | 12.16
|  | монтаж металич.дверей подвала | ноябрь | 1шт. | 16.43
|  | ремонт швов стеновых панелей | октябрь | 61,3 м | 30.95
|  | итого |  |  | 59.54
66 | Парковая 15 | ремонт отмосток | сентябрь | 13,22 м3 | 173.05
|  | ремонт обшивки вентиляционных коробов | март | 1 короб | 12.87
|  | частичный ремонт мягкой кровли | август | 20 м2 | 12.21
|  | итого |  |  | 198.13
67 | Парковая 15а | текущий ремонт третьего подъезда | январь | 1 шт. | 184.63
|  | частичный ремонт мягкой кровли | июнь | 13 м2 | 6.35
|  | смена почтовых ящиков 5 секций | сентябрь | 20 шт. | 15.42
|  | ремонт швов стеновых панелей | октябрь | 128,9 м | 65.04
|  | итого |  |  | 271.44
68 | Парковая 17 | частичный ремонт мягкой кровли | июнь | 11 м2 | 5.66
|  | итого |  |  | 5.66
69 | Парковая 19 | ремонт швов стеновых панелей | январь | 6,0 м | 2.6
|  | итого |  |  | 2.6
70 | Парковая 27 | текущий ремонт подъездов | сентябрь-октябрь | 3шт. | 972.11
|  | текущий ремонт тамбуров | октябрь | 3шт. | 39.18
|  | итого |  |  | 1011.29
71 | Парковая 31 | текущий ремонт тамбуров | июль | 3 шт. | 25.18
|  | текущий ремонт входных групп | июль | 3 шт. | 19.22
|  | частичный ремонт мягкой кровли | август | 105 м2 | 73.06
|  | текущий ремонт подъездов | июль- сентябрь | 3шт. | 745.84
|  | частичный ремонт мягкой кровли балкона | сентябрь | 15 м2 | 13.24
|  | частичный ремонт мягкой кровли | октябрь | 3,7 м2 | 3.73
|  | итого |  |  | 880.27
72 | Дружбы Народов 4 | ремонт мягкой кровли балконов | сентябрь | 25 м2 | 14.99
|  | частичный ремонт мягкой кровли | октябрь | 3,7 м2 | 4.06
|  | частичный ремонт мягкой кровли | ноябрь | 4 м2 | 2.98
|  | ремонт швов стеновых панелей | октябрь | 89,8 м | 45.35
|  | итого |  |  | 67.38
73 | Дружбы Народов 8 | ремонт козырька 1 подъезд вход в подвал | май | 1 шт. | 5.44
|  | частичный ремонт мягкой кровли | октябрь | 3,7 м2 | 3.73
|  | итого |  |  | 9.17
74 | Дружбы Народов 19 | ремонт швов стеновых панелей | сентябрь | 134,5 м | 69.55
|  | монтаж металич.дверей подвала | октябрь | 2шт. | 34.72
|  | частичный ремонт мягкой кровли | ноябрь | 8 м2 | 5.79
|  | итого |  |  | 110.06
75 | Дружбы Народов 21 | монтаж металич.дверей подвала | август | 1,36 м2 | 20.53
|  | окраска стен теплоизоляционным покрытием (чердачное помещение) | сентябрь | 48 м2 | 18.52
|  | итого |  |  | 39.05
76 | Дружбы Народов 25 | ремонт ступеней,съездов, площадок | октябрь | 10,8 м2 | 16.35
|  | ремонт швов стеновых панелей | октябрь | 123,3 м2 | 62.23
|  | итого |  |  | 78.58
77 | Дружбы Народов 27 | ремонт и окраска экранов балконов | сентябрь | 3,3 м2 | 5.94
|  | монтаж металич.двери в подвал | октябрь | 1шт. | 17.27
|  | установка информационных щитов | ноябрь | 2 шт. | 9.06
|  | частичный ремонт стен | декабрь | 1,9 м2 | 0.45
|  | итого |  |  | 32.72
78 | Дружбы Народов 29 | ремонт обшивки вентиляционных коробов | май | 1 шт. | 5.33
|  | ремонт отмосток | август | 1,01м3 | 17.82
|  | ремонт и окраска экранов балконов | сентябрь | 3,2 м2 | 4.24
|  | монтаж металич.двери в подвал | октябрь | 2шт. | 34.56
|  | установка информационных щитов | ноябрь | 3 шт. | 13.42
|  | частичный ремонт стен в подъезде | декабрь | 2,1 м2 | 0.49
|  | итого |  |  | 75.86
79 | Дружбы Народов 33 | текущий ремонт подъездов | январь - апрель | 3 шт. | 1430.72
|  | ремонт швов стеновых панелей | сентябрь | 189,5 м | 98.09
|  | ремонт швов стеновых панелей | октябрь | 28,4 м | 14.4
|  | замена почтовых ящиков 9 секций | сентябрь | 36 шт. | 27.3
|  | монтаж металич.двери в подвал | октябрь | 1шт. | 17.27
|  | установка информационных щитов | ноябрь | 3 шт. | 13.42
|  | частичный ремонт стен в подъезде | декабрь | 2,3 м2 | 0.43
|  | итого |  |  | 1601.63
80 | Дружбы Народов 35 | ремонт швов стеновых панелей | сентябрь | 50 м | 25.92
|  | монтаж металич.двери в подвал | октябрь | 1шт. | 17.27
|  | установка информационных щитов | ноябрь | 2 шт. | 9.06
|  | частичный ремонт стен в подъезде | декабрь | 1,8 м2 | 0.5
|  | итого |  |  | 52.75
81 | Дружбы Народов 37 | установка информационных щитов | ноябрь | 4 шт. | 17.94
|  | монтаж металич.дверей подвала | ноябрь | 2шт. | 36.93
|  | частичный ремонт стен в подъезде | декабрь | 4,2м2 | 1.07
|  | итого |  |  | 55.94
82 | Мира 3 | частичный ремонт цоколя | июль | 119 м2 | 11.12
|  | ремонт входных групп | июль | 3 п-да | 22.31
|  | частичный ремонт мягкой кровли | июль | 12 м2 | 8.74
|  | частичный ремонт мягкой кровли | август | 36 м2 | 29.23
|  | итого |  |  | 71.4
83 | Мира 5 | ремонт входных групп | июль | 3 п-да | 22.64
|  | монтаж металич.дверей подвала | ноябрь | 1шт. | 16.44
|  | итого |  |  | 39.08
84 | Мира 6 | монтаж металич.дверей подвала | июль | 1шт. | 19.11
|  | итого |  |  | 19.11
85 | Мира 6а | частичный ремонт мягкой кровли | сентябрь | 12 м2 | 7.52
|  | итого |  |  | 7.52
86 | Мира 7 | устройство 2-х скатной кровли над крыльцом | февраль | 3 п-да | 165.09
|  | текущий ремонт входных групп | июль | 3 п-да | 24.61
|  | монтаж металич.дверей подвала | ноябрь | 1шт. | 17.31
|  | итого |  |  | 207.01
87 | Мира 8 | частичный ремонт мягкой кровли | сентябрь | 15 м2 | 17.28
|  | ремонт швов стеновых панелей | сентябрь | 137 м | 70.86
|  | итого |  |  | 88.14
88 | Мира 9 | устройство 2-х скатной кровли над крыльцом | март | 3 п-да | 203.23
|  | ремонт входных групп | август | 3 п-да | 17.9
|  | монтаж металич.дверей в подвал | ноябрь | 1шт. | 16.44
|  | итого |  |  | 237.57
89 | Мира 10 | частичный ремонт мягкой кровли | сентябрь | 30 м2 | 7.99
|  | частичный ремонт мягкой кровли | октябрь | 9 м2 | 6.2
|  | итого |  |  | 14.19
90 | Мира 11 | устройство 2-х скатной кровли над крыльцом | март-апрель | 6 п-дов | 454.13
|  | ремонт входных групп | август | 6 п-ов | 51.92
|  | частичный ремонт кровли балкона | ноябрь | 5 м2 | 3.87
|  | монтаж металич.дверей в подвал | ноябрь | 1шт. | 9.18
|  | итого |  |  | 519.1
91 | Мира 12 | частичный ремонт мягкой кровли | июль | 15 м2 | 11.76
|  | монтаж металич.дверей в подвал | июль | 1шт. | 18.95
|  | частичный ремонт мягкой кровли | сентябрь | 15м2 | 9.34
|  | итого |  |  | 40.05
92 | Мира 13 | монтаж металич.дверей в подвал | август | 2шт. | 40.38
|  | ремонт входных групп | август | 4 п-да | 24.99
|  | итого |  |  | 65.37
93 | Мира 15 | ремонт входных групп | август | 3 п-да | 18.77
|  | текущий ремонт подъездов | август | 3 п-да | 484.6
|  | итого |  |  | 503.37
94 | Мира 15а | текущий ремонт подъездов | май | 2 п-да | 326.79
|  | ремонт входных групп | август | 2 п-да | 11.67
|  | частичный ремонт мягкой кровли | август | 25 м2 | 16.22
|  | частичный ремонт мягкой кровли | сентябрь | 40м2 | 45.63
|  | ремонт отмосток | сентябрь | 1,23 м3 | 28.9
|  | частичный ремонт внутренней отделки 1-го подъезда | декабрь | 35,3м2 | 8.46
|  | итого |  |  | 437.67
95 | Мира 16 | ремонт швов стеновых панелей | апрель | 96,9 м | 50.81
|  | ремонт швов стеновых панелей | сентябрь | 217,4 м | 112.52
|  | монтаж металич.дверей в подвал | ноябрь | 1шт. | 16.43
|  | итого |  |  | 179.76
96 | Мира 17 | ремонт входных групп | август | 5 п-ов | 35.77
|  | частичный ремонт мягкой кровли | август | 75 м2 | 51.08
|  | окраска экранов балконов | сентябрь | 2,8 м2 | 0.88
|  | ремонт швов стеновых панелей | октябрь | 122,1 м | 61.57
|  | итого |  |  | 149.3
97 | Мира 18 | монтаж металич.дверей в подвал | июль | 1шт. | 18.95
|  | ремонт входных групп | сентябрь | 3 п-да | 21.28
|  | ремонт съездов,ступени,полы мусорокамеры | сентябрь | 9,84м3 | 193.4
|  | установка информационных щитов | ноябрь | 3 шт. | 13.42
|  | частичный ремонт стен в подъезде | декабрь | 1,9 м2 | 0.48
|  | итого |  |  | 247.53
98 | Мира 19 | ремонт входных групп | август | 3 п-да | 18.77
|  | окраска экранов балконов | сентябрь | 8 м2 | 2.13
|  | обшивка и утепление мусорокамеры | октябрь | 1 п-д | 34.47
|  | итого |  |  | 55.37
99 | Мира 19а | ремонт входных групп | август | 2 п-да | 14.32
|  | итого |  |  | 14.32
100 | Мира 20 | монтаж металич.дверей в подвал | июль | 1шт. | 18.95
|  | ремонт входных групп | сентябрь | 3 п-да | 20.82
|  | частичный ремонт мягкой кровли | ноябрь | 6 м2 | 4.38
|  | установка информационных щитов | ноябрь | 3 шт. | 13.58
|  | частичный ремонт стен в подъезде | декабрь | 2,2 м2 | 0.49
|  | итого |  |  | 58.22
101 | Мира 23 | ремонт съезда м/камер | июль | 4 п-да | 273.22
|  | итого |  |  | 273.22
102 | Мира 24 | частичный ремонт мягкой кровли | июнь | 56 м2 | 20.43
|  | ремонт входных групп | сентябрь | 2 п-да | 16.96
|  | монтаж металич.дверей в подвал | октябрь | 1шт. | 17.27
|  | установка информационных щитов | ноябрь | 2 шт. | 9.06
|  | частичный ремонт стен в подъезде | декабрь | 1,8 м2 | 0.48
|  | итого |  |  | 64.2
103 | Мира 26 | ремонт входных групп | сентябрь | 3 п-да | 20.07
|  | монтаж металич.дверей в подвал | октябрь | 2шт. | 34.72
|  | установка информационных щитов | ноябрь | 3 шт. | 13.42
|  | частичный ремонт стен в подъезде | декабрь | 2,1 м2 | 0.4
|  | итого |  |  | 68.61
104 | Мира 36 | установка желобов (кровля) | сентябрь | 10,2м | 9.48
|  | итого |  |  | 9.48

## в домах без мусоропровода
Отчет по выполнению работ по текущему ремонту конструктивных элементов
жилых зданий ( КПД без мусоропровода), обслуживаемых ЛГ МУП "УК ЖКК" за 2013 год
| Адрес | наименование работ | месяц выполнения | объем | стоимость с НДС тыс.руб.
1 | Комсомольская 3 | ремонт подвала | февраль - март | 1 подв. | 81.55
|  | текущий ремонт подъезда | ноябрь - декабрь | 1 п-д | 850.7
|  | итого |  |  | 932.25
2 | Комсомольская 5 | ремонт отмосток | сентябрь | 1,16 м3 | 27.29
|  | итого |  |  | 27.29
3 | Комсомольская 7 | ремонт ступеней подъезда | сентябрь | 0,26м3 | 30.57
|  | текущий ремонт подъездов | ноябрь | 2 шт. | 937.49
|  | установка пожарных ящиков | декабрь | 5 шт. | 19.39
|  | итого |  |  | 987.45
4 | Комсомольская 9 | текущий ремонт подъезда | декабрь | 1 п-д | 883.54
|  | итого |  |  | 883.54
5 | Ленина 50 | монтаж металич.блоков подвалов | август | 1,36 м2 | 20.36
|  | итого |  |  | 20.36
6 | Солнечная 46 | текущий ремонт подъездов | февраль | 2 п-да | 300.47
|  | ремонт тамбуров | июнь | 2 шт. | 25.23
|  | ремонт ступеней,съездов,площадок | октябрь | 8,4 м2 | 8.57
|  | итого |  |  | 334.27
7 | Мира 38 | ремонт отмосток | сентябрь | 1,29 м3 | 11.9
|  | итого |  |  | 11.9
8 | Мира 39 | ремонт ступеней входа в подъезд | ноябрь | 8,64 м2 | 26.53
|  | итого |  |  | 26.53
9 | Мира 41 | частичный ремонт мягкой кровли | июль | 10 м2 | 7.78
|  | итого |  |  | 7.78

## в деревянных домах
Отчет по выполнению работ по текущему ремонту конструктивных элементов
деревянных жилых зданий, обслуживаемых ЛГ МУП "УК ЖКК" за 2013 год
| Адрес | наименование работ | месяц выполнения | объем | стоимость с НДС тыс.руб.
1 | Южный квартал 3 | ремонт ступеней | ноябрь | 1 п-д | 11.7
|  | итого |  |  | 11.7
2 | Южный квартал 5 | частичный ремонт цоколя | июнь | 42,6 м2 | 123
|  | итого |  |  | 123
3 | Южный квартал 7 | частичный ремонт пола и ступеней крыльца 1-го подъезда | июнь | 6,2 м2 | 13.1
|  | итого |  |  | 13.1
4 | Садовая 8а | частичный ремонт цоколя | июль | 115 м2 | 24.7
|  | итого |  |  | 24.7
5 | Садовая 10а | частичный ремонт цоколя | июль | 115 м2 | 22.6
|  | итого |  |  | 22.6
6 | Солнечная 5 | окраска стен,цоколей,экранов балконов | сентябрь | 75 м2 | 1
|  | итого |  |  | 1
7 | Солнечная 7 | частичный ремонт шиферной кровли | июнь | 6 м2 | 3.6
|  | частичный ремонт пола крыльца 1под. | июнь | 4,2 м2 | 13
|  | окраска стен,цоколей,экранов балконов | сентябрь | 30,4м2 | 3.7
|  | итого |  |  | 20.3
8 | Солнечная 7а | окраска стен,цоколей,экранов балконов | сентябрь | 62,4 м2 | 0.7
|  | ремонт крыльца | октябрь | 1 п-д | 39.8
|  | ремонт цоколя 1,2 подъезды | октябрь | 12 м2 | 4.1
|  | итого |  |  | 44.6
9 | Солнечная 9 | ремонт конструктивных элементов полов | февраль | 2,2 м2 | 19.17
|  | частичный ремонт шиферной кровли | июнь | 4м2 | 3.1
|  | окраска стен,цоколей,экранов балконов | сентябрь | 72,2 м2 | 3.4
|  | итого |  |  | 25.67
10 | Солнечная 15 | окраска экранов балконов | сентябрь | 18,2 м2 | 2.6
|  | итого |  |  | 2.6
11 | Солнечная 26 | частичный ремонт цоколя 2,3 подъезды | октябрь | 26,8 м2 | 52.4
|  | итого |  |  | 52.4
12 | Солнечная 40 | частичный ремонт шиферной кровли | сентябрь | 24 м2 | 6
|  | итого |  |  | 6
13 | Солнечная 48 | частичный ремонт шиферной кровли | сентябрь | 8,7 м2 | 3.8
|  | итого |  |  | 3.8
14 | Первостроителей 1 | частичный ремонт пола крыльца | июнь | 2,67 м2 | 9.1
|  | итого |  |  | 9.1
15 | Первостроителей 3 | ремонт конструктивных элементов полов | февраль | 2,7 м2 | 21.85
|  | итого |  |  | 21.85
16 | Первостроителей 4 | разборка входных крылец 1-й подъезд | январь | 1 шт. | 40.52
|  | итого |  |  | 40.52
17 | Первостроителей 5 | ремонт конструктивных элементов полов | январь | 1 шт. | 9.13
|  | итого |  |  | 9.13
18 | Первостроителей 6 | частичный ремонт шиферной кровли | июнь | 8 м2 | 4.4
|  | ремонт крыльца 1подъезда | август | 1 шт. | 39.2
|  | итого |  |  | 43.6
19 | Первостроителей 9 | частичный ремонт шиферной кровли | июнь | 11,97 м2 | 7.7
|  | итого |  |  | 7.7
20 | Романтиков 10а | частичный ремонт шиферной кровли | июль | 11,97 м2 | 7.8
|  | итого |  |  | 7.8
21 | Романтиков 24 | устройство козырька над крыльцом 1-й подъезд | январь | 1 п-д | 31.46
|  | частичный ремонт шиферной кровли | сентябрь | 17,55 м2 | 8.7
|  | итого |  |  | 40.16
22 | Звездный проезд 2 | наружная обшивка стен | март | 30 м2 | 17.65
|  | частичный ремонт шиферной кровли | июнь | 10 м2 | 5.1
|  | итого |  |  | 22.75
23 | Звездный проезд 3 | частичный ремонт шиферной кровли | июнь | 8 м2 | 5.2
|  | итого |  |  | 5.2
24 | Звездный проезд 12 | наружная обшивка стен | январь | 113м2 | 68.09
|  | итого |  |  | 68.09
25 | Звездный проезд 14 | частичный ремонт шиферной кровли | июнь | 8 м2 | 5.6
|  | итого |  |  | 5.6
26 | Звездный проезд 21 | ремонт крыльца 3-го подъезда | апрель | 1 шт. | 23.9
|  | итого |  |  | 23.9
27 | Звездный проезд 24 | устройство козырька над крыльцом 3-й подъезд | январь | 1 шт. | 24.69
|  | ремонт подвального перекрытия и констр.элементов пола | февраль | 9,36 м2 | 56.76
|  | ремонт констр.элементов пола 3-го подъезда | ноябрь | 3,82 м2 | 4.4
|  | ремонт цоколя 2,3 подъезды | ноябрь | 23 м2 | 42.6
|  | итого |  |  | 128.45
28 | Звездный проезд 25 | ремонт балкона | май | 1 шт. | 24.33
|  | частичный ремонт цоколя | сентябрь | 48м2 | 119.6
|  | итого |  |  | 143.93
29 | Мира 31 | ремонт крыльца 1 подъезда | январь | 1 шт. | 93.29
|  | ремонт конструктивных элементов полов | декабрь | 11,1 м2 | 69.6
|  | итого |  |  | 162.89
30 | Светлый проезд 11 | ремонт конструктивных элементов полов | ноябрь | 28,36 м2 | 151.9
|  | итого |  |  | 151.9
31 | Светлый проезд 20 | частичный ремонт шиферной кровли | июнь | 8 м2 | 5.5
|  | итого |  |  | 5.5
32 | Светлый проезд 24 | ремонт крыльца 1 подъезда | май | 1 п-д | 16.89
|  | итого |  |  | 16.89