## Ведомость объемов работ 5 граф
Главный инженер
ЛГ МУП "УК ЖКК"
_____________________Елтуков А.Ю
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 02-01-01
Текущий ремонт подъездов КПД по адресу: г. Лангепас, ул. Первостроителей, 1А (1-3 подъезды)
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0.071
2 | Разборка покрытий полов: цементных | 100 м2 покрытия | 0.071
3 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0.16
4 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0.122
5 | Снятие почтовых ящиков | 100 шт. изделий | 0.21
6 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0.05
Раздел 2. Общестроительные работы
7 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.045
8 | Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 50 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.01
9 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.76
10 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.861
11 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.182
12 | Окраска масляными составами: поручней | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.017
13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.158
14 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.563
15 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.094
16 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.122
17 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.011
18 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.02
19 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.093
20 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.071
21 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 0.071
22 | Смена дверных приборов: пружины | 100 шт. приборов | 0.01
23 | Смена оконных приборов: ручки | 100 шт. приборов | 0.12
24 | Укрепление существующей подшивки потолка: листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм | 100 м2 подшивки | 0.053
25 | Установка и крепление поручней | 100 м коробок блоков | 0.0163
26 | Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по замазке при площади стекол до 0,5 м2 | 100 м2 остекления | 0.0047
27 | Ремонт ступеней: бетонных | 100 ступеней | 0.22
28 | Смена простильных дощатых полов: с полной сменой досок | 100 м2 пола | 0.122
29 | Устройство плинтусов: деревянных | 100 м плинтуса | 0.16
30 | Окраска масляными составами: плинтусов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.15
31 | Установка притворной планки | 100 м коробок блоков | 0.063
32 | Установка почтовых ящиков (ящики почтовые: 6-ти секционные - 3 шт; ящик металлический (почтовый) - 3 шт) | 100 шт. изделий | 0.06
Раздел 3. Электромонтажные работы
33 | Смена светильников: с люминесцентными лампами на светодиодные | 100 шт. | 0.12
Раздел 4. Вывоз мусора
34 | Затаривание строительного мусора в мешки | 1 т | 1.4
35 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 1.4
36 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 12 км I класс груза | 1 т груза | 1.4
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)