## Дефектная ведомость
УТВЕРЖДАЮ
_____________________
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
Текущий репонт подъездов КПД
Лот №2 ул. Комсомольская 16-1,2под., ул. Комсомольская 26-1,2под.
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Новый Раздел
1 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0.1092
2 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.1092
3 | Блоки дверные двупольные: ДН 21-13АЩ, площадь 2,66 м2 | м2 | 10.92
4 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в: здание двупольных | компл. | 4
5 | Герметик акриловый: MACROFLEX FLEXAKRYL | л | 3
6 | Ремонт форточек | 100 шт. форточек | 0.08
7 | Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по замазке при площади стекол до 0,5 м2 | 100 м2 остекления | 0.1056
8 | Разборка поручней деревянных: прямой части | 100 м поручня | 0.348
9 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0.348
10 | Поручни из древесины тип: П-2 размером 44х75 мм | м | 38.976
11 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0.08
12 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 0.2
13 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0.18
14 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков | 100 м2 поверхности | 0.058
15 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности | 0.02
16 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 11.4
17 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 15.64
18 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 12.6
19 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 6.24
20 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1092
21 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.5
22 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.16
23 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.44
24 | Окраска масляными составами: плинтусов и галтелей | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.32
25 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.56
26 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2
27 | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.2
28 | Окраска масляными составами: торцов лестничных маршей | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.48
29 | Окраска масляными составами: плинтусов и галтелей | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2
30 | Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. | 100 шт. изделий | 0.36
31 | Ящик абонентский металлический (почтовый 4 секц.) | шт. | 36
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Заказчик: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
М.П.
Подрядчик: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
М.П.
Инвестор: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
М.П.
Сдал: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Принял: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)